Załącznik Nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miejskiej Świdnik

- Szczegółowy zakres czynności i opracowań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmuje:

- Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Świdnik (zwanego 
w dalszej części PGN),

- Stworzenie bazy danych oraz interfejsu użytkownika, pozwalających na wyznaczanie emisji zanieczyszczeń powietrza i monitorowania jej zmian

- Przeprowadzenie szkoleń dla podmiotów biorących udział w opracowaniu PGN,

- Przygotowanie Informacji i promocji dotyczącej udziału dofinansowania POIiŚ 
w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu planów.

- Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jako element warunkowy, uzależniony od uzgodnienia ze stosownymi organami).

- Tryb prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia:

Całość przedmiotu zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.

- Zadania

- Opracowanie PGN

Plan ma obejmować obszar Gminy Miejskiej Świdnik o powierzchni 2035 ha i zgodnie z założeniami koncentrować się na wskazaniu działań niskoemisyjnych i wpływających na poprawę efektywności energetycznej, wykorzystujących OZE.  Ma być ukierunkowany na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza przekraczających dopuszczalne stężenia oraz wskazywać osiągnięcie korzyści ekonomicznych i społecznych, przyczyniając się równolegle do poprawy jakości powietrza terenu, na którym odnotowane zostało przekroczenie jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu.

- Opracowanie PGN powinno być zgodne z następującymi aktami prawnymi

- Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1232 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409),

- Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 - Prawo energetyczne (Dz. U. 2012, poz. 1059, z późn. zm.) oraz rozporządzeniami do Ustawy aktualnymi na dzień podpisania umowy.

- Inne dokumenty, z którymi PGN powinien być skoordynowany:

- Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu nr 2/PONŚ/9.3/2013, Szczegółowe zalecenia dotyczące

struktury planu gospodarki niskoemisyjnej http://pois.nfosigw.gov.pl/pois-9-priorytet/ogloszenie-o-naborze-wnioskow/w-ramach-dzialania-93---konkurs-2/

- Poradnik „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?" dostępny na stronie internetowej:

http://www.nfosigw.gov.pl/edukacja/aktualnosci-edukacja/art,23,jak-opracowac-plan-dzialan-na-rzecz-zrownowazonej-energii-poradnik-dla-gmin.html

- Drugi Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej (EEAP).

- Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych.

- Polityka Energetyczna Polski do 2030 r.

- Dokumenty  strategiczne lokalne i regionalne (strategie, programy, plany)

- Obowiązujące Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

- Uchwała nr. XXXVII/607/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej”.

- Uchwała nr XXIV/396/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r. 
w sprawie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego 2017.

- PGN - podstawowe wymagania:

- zostanie przyjęty do realizacji poprzez uchwałę Rady Gminy (wpisanie do WPF),

- aktualność planu zostanie zachowana na moment rozliczania umowy o dofinansowanie w ramach działania 9.3,

- wskazane zostaną mierniki osiągnięcia celów,

- określone będą źródła finansowania,

- wskazany zostanie plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji,

- zachowana zostanie spójność z innymi planami/programami, w szczególności lokalnymi i regionalnymi,

- zachowana zostanie zgodność z przepisami prawa w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Plan w swojej strukturze ma zawierać wymagane elementy, w szczególności cele, diagnozę stanu obecnego, wskazanie obszarów problemowych, zasobów organizacyjnych i finansowych,  określenie koniecznych do podjęcia działań, by uzyskać efekt ekologiczny, który będzie monitorowany za pomocą przyjętych wskaźników: poziomu redukcji emisji CO2 w stosunku do lat poprzednich, poziomu redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego, udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych:

Struktura PGN

  - Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

  - Ogólna strategia zawierająca:

    - Cele strategiczne i szczegółowe,

    - Charakterystyka stanu istniejącego,

    - Identyfikacja obszarów problemowych,

    - Aspekty organizacyjne i finansowe niezbędne do realizacji (struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, zaangażowane strony, budżet, źródła finansowania   inwestycji, środki finansowe na monitoring i ocenę).

- Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla.

- Działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem (opis, podmioty   odpowiedzialne za realizację, harmonogram, koszty, wskaźniki):

- Długoterminowa strategia, cele i zobowiązania,

- Krótko/średnioterminowe działania/zadania.

PGN powinien być opracowany w sposób kompleksowy z uwzględnieniem następujących obszarów:

- zużycie energii w budynkach/instalacjach (budynki i urządzenia komunalne, budynki 
i urządzenia usługowe niekomunalne, budynki mieszkalne, oświetlenie uliczne; zakłady przemysłowe poza EU ETS, dystrybucja ciepła,

- zużycie energii w transporcie (transport publiczny, tabor gminny, transport prywatny 
i komercyjny, transport szynowy), w tym poprzez wdrażanie systemów organizacji ruchu,

- gospodarka odpadami – w zakresie emisji nie związanej ze zużyciem energii (CH4 ze składowisk),

- produkcja energii – zakłady/instalacje do produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, 
z wyłączeniem instalacji objętej EU ETS,

- emisja punktowa, emisja komunikacyjna, emisja niska (priorytetowa),

- zadania nieinwestycyjne, takie jak planowanie miejskie, zamówienia publiczne, strategia komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej, etc.

# Wykonawca PGN powinien przewidzieć:

- Przedstawienie w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy do akceptacji Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego opracowania PGN oraz pozostałych elementów wchodzących w skład zamówienia, uwzględniając nieprzekraczalny termin wykonania przedmiotu umowy

- Horyzont czasowy opracowania - na lata 2015-2020.

- Obowiązek uczestniczenia w komisjach Rady Miasta Świdnik oraz sesji Rady Miasta, której porządek obrad obejmować będzie głosowanie nad projektem uchwały dotyczącej przyjęcie PGN, celem wyjaśniania dodatkowych wątpliwości zgłoszonych przez radnych Rady Miasta - do dnia 30 czerwca 2015 roku.

- Wykonanie i dostarczenie opracowania PGN oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ilości 5  kompletów wydrukowanych i oprawionych wraz z częścią elektroniczną zapisaną na trwałym nośniku z możliwością kopiowania i drukowania jego dowolnych części.

- Przeprowadzenie czynności proceduralnych – konsultacji społecznych projektu PGN,  uzyskanie pozytywnej opinii RDOŚ i PWIS PGN wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie konieczna), wyłożenie PGN do publicznego wglądu, dokonanie analizy i przedstawienie propozycji ustosunkowania się do wniesionych w czasie wyłożenia PGN do publicznego wglądu oraz procedury opiniowania wniosków i uwag.

# Stworzenie bazy danych oraz interfejsu użytkownika.

Zamawiający wymaga stworzenia bazy danych oraz aplikacji internetowej, pozwalających na inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik. Stworzenie bazy danych zawierającej wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwoli na ocenę gospodarki energią w mieście oraz jego poszczególnych sektorach i obiektach oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych.

W zakresie sporządzenia bazy danych planuje się wykonanie szczegółowej bazowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych w sektorach i obiektach oraz wyliczenie ilości CO2 emitowanego wskutek zużycia energii na terenie Gminy. Opracowana zostanie ankieta i przeprowadzone badanie ankietowe wśród mieszkańców gminy w poszczególnych sektorach i obiektach w celu uzyskania danych na temat zużycia energii oraz emisji CO2.  Stworzona baza danych będzie zawierała wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz w jej poszczególnych sektorach i obiektach na podstawie wykonanej szczegółowej inwentaryzacji źródeł emisji w poszczególnych sektorach, branżach gospodarki i obiektach budowlanych na terenie gminy - wykonanej na aktywnych arkuszach kalkulacyjnych z założeniami, wyliczeniami i ich zestawionymi wynikami

Jednym z elementów zakresu prac oraz stworzeni bazy danych dla Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Miejskiej Świdnik jest określenie aktualnego zanieczyszczenia dla:

- Pyłu zawieszonego PM10

- Pyłu zawieszonego PM 2,5

- Benzo(ɑ)piren

Baza danych będzie miała za zadanie określenia najważniejszych źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery tj.

- emisja ze źródeł stacjonarnych (m.in. niska emisja w zabudowie mieszkaniowej, transport samochodowy, tzw. emisja komunikacyjna (liniowa) oraz emisja punktowa z podmiotów gospodarczych, nielegalne spalanie odpadów)

- wielkość emisji napływowej (zanieczyszczenia podlegające procesowi rozprzestrzeniania się wraz z masami powietrza w szczególności z sąsiednich gmin i powiatów)

Opracowana baza danych (zgodna ze standardem SQL) powinna zawierać w swojej strukturze następujące dane:

| Kategoria | Rodzaj danych |
| --- | --- |
| Budynki użyteczności publicznej | powierzchnia i kubatura budynku, ścian zewnętrznych i dachów średnioroczne zużycie i koszt paliwa (węgiel, gaz, olej), zużycie i koszt mediów (energia elektryczna, ciepło, woda) w okresach, stan ocieplenia (ściany, strop, stolarka), współczynnik przenikalności cieplnej, źródło ciepła (dla kotłowni lokalnych) |
| Budynki mieszkalne (dane zbiorcze) | zarządca (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota, prywatne) liczba lokali, powierzchnia i kubatura, średnioroczne zużycie paliw (węgiel, gaz, olej), średnioroczne zużycie mediów (energia elektryczna, ciepło, woda) |
| Budynki usługowe (dane zbiorcze) | zarządca (spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota, prywatne) powierzchnia i kubatura, średnioroczne zużycie paliw (węgiel, gaz, olej), średnioroczne zużycie mediów (energia elektryczna, ciepło, woda) |
| Instalacja oświetlenia ulicznego | punkty świetlne wraz z zasilaniem, moc zainstalowana opraw, obwodów i szafek, zużycie i koszty energii elektrycznej w okresach rozliczeniowych |
| Transport publiczny i prywatny | właściciel środków transportu, rodzaj środków transportu, liczba pojazdów, średnioroczne zużycie i koszt paliw, roczna liczba wozokilometrów |
| Przemysł | rodzaj prowadzonej działalności, średnioroczne zużycie paliw (węgiel, gaz, olej), średnioroczne zużycie energii elektrycznej i ciepła |
| Energetyka (konwencjonalna i OZE) | właściciel instalacji, lokalizacja instalacji, rodzaj paliwa, moc zainstalowana, wielkość produkcji energii |
| Rolnictwo i leśnictwo | powierzchnia, rodzaj upraw, średnioroczne zużycie nawozów, środków ochrony roślin, itp. |
| Gospodarka odpadami | ilość odpadów, rodzaj odpadów, sposób zagospodarowania |

Opracowana aplikacja powinna:

  - być dostępna przez przeglądarkę WWW,

  - umożliwiać tworzenie,  przeglądanie, edycję, usuwanie danych zawartych w bazie,

  - generować zestawienia pozwalające na wyznaczenie aktualnej emisji zanieczyszczeń powietrza oraz jej zmian w poszczególnych okresach czasu wynikłych z realizacji niniejszego Planu oraz umożliwiać szacowanie i obliczanie kosztów eksploatacyjnych, inwestycyjnych oraz kosztu redukcji emisji,

  - umożliwiać tworzenie kont użytkowników wraz z określaniem zakresu uprawnień dostępu.

Po zaakceptowaniu i odbiorze Wykonawca zainstaluje bazę danych i aplikację na wskazanym serwerze oraz przekaże opracowane kody źródłowe. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia odebrania bazy danych i aplikacji przez Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do usuwania, w terminie do 2 dni roboczych od zgłoszenia, błędów w działaniu dostarczonej aplikacji. Zmiany w kodzie źródłowym nie przedłużają okresu gwarancji.

W przypadku dostarczenia oprogramowania licencjonowanego należy dostarczyć również licencję na to oprogramowanie. Licencja ta nie może być ograniczona czasowo oraz liczbą stanowisk.

Dane źródłowe powinny pochodzić z ogólnodostępnych źródeł, których pozyskanie nie będzie wymagać dodatkowych zleceń. Dane oraz schematy dotyczące instalacji oświetlenia ulicznego należy opracować na podstawie inwentaryzacji w terenie. Wykonawca na potrzeby zebrania danych źródłowych powinien opracować własne ankiety lub formularze.

Dla wyznaczenia bazowej emisji zanieczyszczeń powietrza należy przyjąć rok 2010.

# Przeprowadzenie szkoleń dla podmiotów biorących udział w opracowaniu PGN.

Planuje się przeprowadzenie czterech 2-godzinnych szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy oraz podmiotów świadczących usługi komunalne dla mieszkańców gminy. Szkoleniem objętych zostanie 30 osób, w tym  pracownicy Urzędu Miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz przedstawiciele Przedsiębiorstwa Komunalnego PK Pegimek, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, Spółdzielni Mieszkaniowej, firmy Remondis i innych zainteresowanych tematyką podmiotów. Szkolenia będą otwarte dla zainteresowanych mieszkańców gminy.

Z organizacją szkolenia związane jest przygotowanie zaproszenia, upowszechnienie informacji, przygotowanie materiałów informacyjnych dla uczestników szkolenia, przeprowadzenie szkolenia na wysokim poziomie merytorycznym.

Planuje się indywidualne przeszkolenie pracownika/pracowników w zakresie problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem (procedury) planów gospodarki niskoemisyjnej.

Terminy będą uzgodnione z Zamawiającym.

Miejsce szkolenia winno być oznaczone informacją o unijnym dofinansowaniu.

# Informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planów gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowywaniu planu.

      - W celu informowania i promocji PGN oraz udziału dofinansowania POIiŚ w jego stworzeniu wykonawca powinien:

- Podjąć działania informacyjne dotyczące udziału unijnego współfinansowania w stworzeniu planu gospodarki niskoemisyjnej zgodnie z dokumentem pn. Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Documents/20120426_Zasady_promocji_benef_POIiS_ver2_0.pdf oraz Zasady stosowania znaku, budowania ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Infrastruktura i Środowisko. Szczegółowy opis emblematu unii europejskiej oraz liternictwo http://www.pois.gov.pl/ZPFE/Documents/20120426_Manual_POIS_UE_ver2_0.pdf

- Upublicznić informacje o opracowaniu planu  m.in. w formie  ulotek, plakatów ogłoszeń,

- Przeprowadzić akcje promocyjne i informacyjno-edukacyjne w tym otwarte spotkania informacyjno-szkoleniowe w celu uświadomienia mieszkańcom gminy potencjału oszczędności energii,

- Udzielać informacji na temat metodologii przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji na terenie gminy.

      - Przyjmuje się minimalną liczbę plakatów:

- format: A4, pełny kolor (administratorzy, spółdzielnie mieszkaniowe); ilość: 300 szt.

- format: B1, pełny kolor; ilość: 100 szt. (duże zakłady pracy, zainteresowane podmioty)

Dystrybucja (spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty, administratorzy, zakłady pracy i inne) oraz ekspozycja plakatów leżą po stronie Wykonawcy;

- Wykonawca winien zorganizować i przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami, zainteresowanymi podmiotami Gminy Miejskiej Świdnik na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest do:

- organizacji i przeprowadzenia co najmniej jednego spotkania z mieszkańcami umożliwiającego wyrażenie opinii oraz składanie propozycji i opinii do protokołu,

- zbieranie opinii lub propozycji na piśmie, w tym drogą elektroniczną,

- przekazywania, z wyprzedzeniem umożliwiającym Zamawiającemu umieszczenie szczegółowych informacji dotyczących terminu, miejsca i formy przeprowadzania konsultacji społecznych,

- sporządzania raportu z przeprowadzonych konsultacji oraz protokółów z wszelkich spotkań oraz przekazywanie ich na bieżąco Zamawiającemu, w terminach umożliwiających opublikowanie ich na stronie Zamawiającego,

- opracowania i publikowania odpowiedzi na pytania umieszczone na portalu http://www.swidnik.pl/urzad-miasta

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwych warunków przeprowadzenia konsultacji w zależności od formy w jakiej są one prowadzone do zapewnienia m.in. pomieszczeń, dostępu do dokumentów objętych konsultacjami, opieki merytorycznej i organizacyjnej oraz bezstronnego sposobu prowadzenia spotkań.

Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem konsultacji społecznych, w szczególności organizacja

spotkań należą do obowiązków Wykonawcy, co należy uwzględnić w cenie oferty.

Zamawiający może udostępnić salę konferencyjną celem przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Wybór miejsca, terminu oraz formy przeprowadzenia konsultacji podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (jako element warunkowy, uzależniony od uzgodnienia ze stosownymi organami)

W przypadku uzyskania zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla PGN, Wykonawca odstępuje od czynności wynikających z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W przypadku uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Wykonawca nie sporządza Prognozy oddziaływania na środowisko dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Świdnik”

W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu wykonawca sporządza Prognozę oddziaływania na środowisko dokumentu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Świdnik”, która powinna zawierać informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

- W związku z powyższym ww. prognoza powinna w szczególności zawierać:

- informacje o zawartości, głównych celach projektowanego PGN oraz jego powiązaniach 
z innymi dokumentami;

- informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy;

- propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego PGN oraz częstotliwości jej przeprowadzania;

- informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko;

- streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;

- Określać, analizować i oceniać:

- istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego PGN;

- stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem;

- istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego PGN, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

- cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego PGN, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania PGN;

- przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe 
i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;

- Przedstawiać:

- rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego PGN, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,

- biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg PGN oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru

- rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie 
wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

- Przeprowadzić czynności proceduralne – konsultacje społeczne, uzgodnienia i opinie RDOŚ i PWIS, analiza uwag i propozycji, sporządzenie podsumowania SOOŚ.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- Przekazania Zamawiającemu, w terminie do dnia 28 lutego 2015 roku 2 egzemplarzy 
(w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej) wstępnych wersji PGN i Prognozy oraz stworzenie bazy danych, w celu dokonania wstępnej oceny przedmiotu zamówienia i sporządzenia ewentualnych uwag oraz poprawek przez Zamawiającego do przedstawionych opracowań;

- Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentów, o których mowa w pkt. 1 uwzględniających uzgodnienia, uwagi, uzupełnienia i zaakceptowania opracowania przez Zamawiającego w terminie do 30 kwietnia 2015 roku (w 5 egzemplarzach, w postaci papierowej oraz w postaci elektronicznej);

- Organizacji i przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, zainteresowanymi podmiotami Gminy Miejskiej Świdnik na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) w terminie  9 dni od zaakceptowania dokumentów, o których mowa w pkt. 2.

- Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko PGN, w terminie do 30 kwietnia 2015 roku, w tym w szczególności:

- zorganizowania w Gminie Miejskiej Świdnik, co najmniej jednego spotkania konsultacyjnego dotyczącego projektów opracowań będących przedmiotem umowy dla zainteresowanych osób, w ciągu 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), informacji o przystąpieniu do opracowywania PGN wraz z Prognozą  i o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu, oraz do uczestnictwa w tych spotkaniach; na spotkaniach Wykonawca zobowiązany jest do prezentacji projektu PGN oraz prognozy jego oddziaływania na środowisko oraz do odpowiedzi na pytania uczestników spotkania dotyczące tych opracowań. Zamawiający zobowiązuje się podać Wykonawcy przewidywany termin podania do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowywania PGN wraz z Prognozą co najmniej na 7 dni przed tym terminem, zaś po podaniu tej informacji do publicznej wiadomości Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę nie później niż przed upływem kolejnego dnia innego niż dzień ustawowo wolny od pracy lub sobota, za pośrednictwem poczty elektronicznej;

- przedstawienia Zamawiającemu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej propozycji sposobu rozpatrzenia uwag i wniosków zgłoszonych do projektu PGN wraz 
z Prognozą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) oraz propozycji ich ewentualnego uwzględnienia w opracowaniu, 
w terminie 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy tych uwag i wniosków pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;

- ustosunkowania się do opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie do projektu PGN wraz z Prognozą, wydanych zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) oraz przedstawienia Zamawiającemu propozycji ewentualnego uwzględnienia w opracowaniach uwag zawartych w tych opiniach w terminie 14 dni od dnia ich przekazania Wykonawcy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej;

- przedstawienia w 2 egzemplarzach w postaci papierowej i 2 w postaci elektronicznej, 
w tym w wersji edytowalnej, opracowań uwzględniających uwagi i wnioski, o których mowa  w pkt. b oraz c, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowiska Zamawiającego odnośnie zakresu uwag i wniosków podlegających uwzględnieniu w opracowaniach; Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia Wykonawcy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowiska, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 14 dni od dnia otrzymania propozycji, o których mowa w pkt b oraz c;

- sporządzenia pisemnych podsumowań zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) z uwzględnieniem stanowiska Zamawiającego, o którym mowa w pkt. d, i przekazania tych podsumowań Zamawiającemu wraz z wersjami PGN, o których mowa w pkt. d;

- dostarczenia w 5 egzemplarzach w postaci papierowej i elektronicznej, 
w tym w wersji edytowalnej, opracowań uwzględniających uwagi, o których mowa w pkt. e, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w terminie 10 dni od dnia otrzymania stanowiska Zamawiającego odnośnie zakresu uwag i wniosków podlegających uwzględnieniu w opracowaniach; Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia Wykonawcy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej stanowiska, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 14 dni od dnia otrzymania propozycji, o których mowa w pkt. e;

- przygotowania prezentacji multimedialnej PGN w wersjach, o których mowa w pkt d oraz f programie PowerPoint oraz dostarczenia ich Zamawiającemu wraz z wersjami PGN, o których mowa w pkt d oraz f;

- Przygotowania przyjętej wersji Planu w formie prezentacji multimedialnej Microsoft PowerPoint lub innej równoważnej możliwej do odtworzeniu w systemie informatycznym Zamawiającego w celu zaprezentowania jej na sesji Rady Miasta Świdnik.

- Uczestnictwa w posiedzeniach Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Strategii i Rozwoju Miasta, których porządek obrad obejmować będzie projekty uchwały Rady Miasta Świdnik dotyczący PGN, oraz do prezentacji PGN na tych posiedzeniach 
w formie streszczenia w języku niespecjalistycznym, z uzasadnieniem kierunków wskazanych działań, przewidywanych efektów i kosztów oraz udzielenia wyjaśnień na temat opracowań członkom komisji;

- Uczestnictwa w sesji Rady Miasta Świdnik, której porządek obrad obejmować będzie głosowanie nad projektem uchwały dotyczącej PGN, celem wyjaśniania dodatkowych wątpliwości zgłoszonych przez radnych Rady Miasta - do dnia 30 czerwca 2015 roku.

- Zatwierdzanie dokumentów i płatności

Materiały muszą być zatwierdzone przez Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji oraz Biuro Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Świdnik protokołami odbioru częściowego i końcowego.

Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę:

- w roku 2014 - na kwotę  nieprzekraczającą  10 000 zł za wykonane i potwierdzone protokołem częściowym elementy umowy, np. przeprowadzone szkolenia, stworzenie bazy danych, przeprowadzenie działań w zakresie promocji i informacji.

- w roku 2015 – na pozostałą kwotę wynagrodzenia umownego brutto - po podjęciu uchwały przyjmującej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przez Radę Miasta Świdnik

- Prawa autorskie

- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu zamówienia w

tym prawo wprowadzenia do obrotu, utrwalanie i zwielokrotnianie dostępnymi technikami,

powielenie, publiczne odtworzenie i udostępnienie.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą odbioru końcowego bez wad i usterek.

- Wykonawca wraz z powyższym przeniesieniem autorskich praw majątkowych, zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz upoważnia Zamawiającego do zlecania osobom trzecim wykonywanie zależnych praw autorskich.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych, oraz zezwolenie na wykonywanie zależnych praw autorskich następuje w ramach wynagrodzenia umownego. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji oraz za zależne prawa autorskie.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych osób trzecich do prac powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz praw autorskich i pokrewnych do nich, zaś w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu. W przypadku dochodzenia ww. roszczeń przeciwko Zamawiającemu na drodze sądowej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego oraz zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z należnymi kosztami.