Załącznik nr 5A do SIWZ

WZÓR UMOWY NR ..............

zawartej w dniu ................. 2018 r. w  Świdniku pomiędzy:

Gminą Miejską Świdnik 21-040 Świdnik ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, którą reprezentują:

1. ………………………………………………

2. ………………………………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a .............................................................................. z siedzibą w ……………….

posiadającym REGON nr …........ i NIP nr ….............

które reprezentują:

1. ………………………………………………

2. ………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

wyłonionym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego nr WIZ-Z …..................... o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest wykonanie usług i robót budowlanych pod nazwą „Przebudowa
	ulicy Gospodarczej w Świdniku”.

2.	Ogólny opis przedmiotu zamówienia

2.1 Zakres przedmiotu zamówienia:

- Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego

- Badania geotechniczne podłoża

- Dokumentacja projektowa

a)projekt wykonawczy przebudowy,

b)projekt stałej organizacji ruchu,

c)opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia,

d)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

4) Roboty budowlane

2.1.1	Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego

1)  	Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej drogi, aktualizacja danych w ośrodku geodezyjnym.

2)  	 W razie konieczności wyłączenia z produkcji rolniczej części działki, sporządzenie 	operatu 	geodezyjnego zawierającego wykaz zmian gruntowych i przekazanie go 	Zamawiającemu celem załączenia do wniosku o zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych 	z produkcji rolniczej.

2.1.2 Badania geotechniczne

1) Wykonanie i opracowanie badań geotechnicznych istniejącej nawierzchni drogowej dla 		celów projektowych.

2.1.3 Dokumentacja projektowa:

1)	Uproszczony projekt wykonawczy w zakresie niezbędnym do wykonania robót przebudowy ulicy

2)	Projekt stałej organizacji ruchu na odcinku objętym opracowaniem wraz z obszarem oddziaływania projektowanego odcinka ulicy zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem.

3) Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia:

1) Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania i uzgodnienia,

2) Wniosek i decyzja zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (w przypadku usuwania drzew i/lub krzewów),

3)	Wniosek zgłoszenia i brak sprzeciwu ze strony organu przyjmującego zgłoszenie.

4) Szczegółowe specyfikacje techniczne

2.1.4 Roboty budowlane

Roboty budowlane przewbudowy wykonane w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego uproszczony projekt wykonawczy.

W ramach robót:

- Profilowanie istniejącej nawierzchni

- Regulacja studni kanalizacji sanitarnej,

- Wykonanie nawierzchni z betonu wałowanego ,

- Dowiązanie i regulacja warstwą kruszywa istniejących zjazdów do wykonanej 	nawierzchni betonowej

2.2	Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia

- Długość ulicy – ok. 1750 m,

- Zakładana powierzchnia nawierzchni do utwardzenia – ok. 8750 m²,

3.	Przedmiot zamówienia określa

a) Program funkcjonalno – użytkowy

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1.	Termin wykonania przedmiotu umowy od podpisania umowy do 30.11.2018

2.	Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i gotowości do odbioru końcowego wskazaną w piśmie Wykonawcy złożonym w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik w Biurze Obsługi Klienta, potwierdzoną przez Inspektora nadzoru.

Zamawiający potwierdzi datę zakończenia na piśmie oraz w protokole odbioru końcowego.

3. Wykonawca oświadcza, że dokonał szczegółowego zapoznania się z programem funkcjonalno - użytkowym, nie stwierdza występowania w nim wad, przyjmuje go bez uwag, oraz potwierdza możliwość wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1.

4.	Wykonawca w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy opracuje i przedstawi Branżowemu Inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy, określający wartość procentową poszczególnych etapów zamówienia, podpisany przez Wykonawcę i Kierownika robót, a w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na zmianę harmonogramu poinformuje, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przedstawiając jednocześnie zmodyfikowany harmonogram.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1, strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:

brutto:................................. zł.

(słownie: ......................................................................................................................................) w tym podatek VAT w wysokości 23% w kwocie: ......................................zł.

netto:…..............................  zł.

2.	Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty, związane z wykonaniem przedmiotu umowy, zostało wyliczone przez Wykonawcę i wskazane w ofercie oraz jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

3.	W cenie oferty uwzględniono wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Niezależnie od zakresu robót wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z:

  - doprowadzeniem terenu robót oraz terenu przyległego do prowadzonych robót po ich wykonaniu do stanu pierwotnego,

  - rekompensatą ewentualnych szkód osobom trzecim, w związku z wykonywaniem robót,

  - usuwaniem kolizji z istniejącą infrastrukturą wynikłych przy realizacji zamówienia
w związku z wykonywaniem robót,

  - organizacją placu budowy,

  - wykonaniem czynności objętych zakresem zadania zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, BHP, p.poż., w sposób nieuciążliwy dla ludzi i środowiska i zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia.

§ 4

Warunki płatności

- 1.	Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego
fakturami częściowymi wystawionymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty.

2.	Faktury częściowe mogą być wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu.

3.	Podstawą wystawienia faktury końcowej/faktur częściowych będzie protokół odbioru częściowego robót, w którym Inspektor nadzoru ze strony Zamawiającego i Kierownik robót ze strony Wykonawcy określą rzeczywiste wykonanie w danym okresie rozliczeniowym, każdego z wykonanych etapów robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji przedmiotu umowy, określającym wartość procentową poszczególnych etapów zamówienia.

4.	Suma faktur częściowych nie może przekroczyć wartości 90% wynagrodzenia określonego
w ust. 1 , a pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona na podstawie faktury końcowej.

5.	Po podpisaniu protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu fakturę końcową o wartości pozostałej części wynagrodzenia.

6.	W przypadku zawarcia umów, o których mowa w § 8, do każdej faktury częściowej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć zestawienie zobowiązań za zrealizowane roboty budowlane, dostawy i usługi, wynikających z zawartych umów z wszystkimi Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami wraz z ich oświadczeniami o otrzymaniu przysługujących im wymagalnych należności (załącznik Nr 1 do umowy), a do faktury końcowej oświadczenia wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu całości należnego im wynagrodzenia.

7.	W przypadku złożenia przez Wykonawcę faktur niezgodnie z ww. wymaganiami, faktura zostanie zwrócona bez księgowania.

8.	Zapłata za roboty powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom zostanie uiszczona Wykonawcy po udokumentowaniu całości należnej zapłaty na ich rzecz.

9.	Wykonawca otrzyma zapłatę w ciągu 30 dni, od dnia złożenia Zamawiającemu w jego siedzibie:

1) faktury częściowej wraz z dowodami i oświadczeniami, o których mowa w § 4 ust. 6.

2) faktury końcowej wraz z:

- protokołem odbioru końcowego,

- zestawieniem i oświadczeniami, o których mowa w § 4 ust. 6,

10.	W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
	przysługującego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na podstawie
	zaakceptowanych umów, Zamawiający dokona zapłaty zgodnie z art. 143 c P. z. p.

11.	Zamawiający – Gmina Miejska Świdnik oświadcza, że jest czynnym zarejestrowanym
	podatnikiem podatku od towarów i usług oraz posiada nr NIP 7122904551.

12.	Za nieterminową zapłatę faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki za opóźnienie.

§ 5

Kierownictwo budowy i nadzór inwestorski

1.	Kierownikiem robót będzie …........................... posiadający/a uprawnienia nr ….......................... w specjalności drogowej.

2. Zamawiającego na budowie będzie reprezentował:

1) Inspektor nadzoru …………………………….. w zakresie robót drogowych,

3.	W przypadku zmiany osoby wymienionej w ust. 1,  Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że osoba zastępująca  dotychczasowego kierownika robót posiada wymagane uprawnienia. Zmiana ta musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Dopiero po akceptacji zmiana może być dokonana wpisem do dziennika budowy.

4.	Zmiany osoby wskazanej w ust. 2 następuje na podstawie pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zmianie osoby.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie dokumentacji projektowej, do:

1)	wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  zawartą umową, zasadami wiedzy technicznej oraz normami,

2) uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych,

3) uczestniczenia w spotkaniach roboczych organizowanych przez Zamawiającego ,

4)	wykonania dokumentacji projektowej jako kompletnej, uzgodnionej z właściwymi instytucjami, opracowanej zgodnie z zapisami programu funkcjonalno – użytkowego,

5) przekazania dokumentacji projektowej Zamawiającemu w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miasta Świdnik wraz z protokołem przekazania i oświadczeniem, że:

„dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami, celem jakiemu ma służyć i wydana jest w stanie kompletnym”,

2. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie robót budowlanych, do:

1)	wykonania robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, obowiązującymi przepisami prawa, zawartą umową oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) zapewnienia kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów i sprzętu,

3)	zapewnienia kompletnej obsługi geodezyjnej (w tym m. in. wytyczenia geodezyjnego nowych obiektów i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) w ramach kosztów własnych,

4) przestrzegania przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej na terenie robót,

5)	stosowania na budowie wyrobów budowlanych zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i obowiązującymi przepisami,

6) zapewnienia w czasie wykonywania robót:

a) bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie robót,

b) niezbędnych tymczasowych dróg dojazdowych,

c) wszelkich osłon, ogrodzeń, trwale i skutecznie odgradzających teren robót, świateł, znaków ostrzegawczych i itp.,

7)	prowadzenia robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umowy nie zakłócać więcej niż to jest konieczne warunków życia oraz dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg.

8)		uporządkowania terenu sąsiednich nieruchomości, jeżeli w związku z wykonywaną umową
	Wykonawca z nich korzystał, po wcześniejszym uzyskaniu zgody na wejście w teren,

9)	doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu robót po wykonanych robotach,

10)	organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi określonymi w przepisach
		szczegółowych,

11)		podpisania stosownych umów z dostawcami mediów na potrzeby budowy i ponoszenia
 	kosztów mediów,

12)	udostępnienia placu budowy innym Wykonawcom działającym na zlecenie
	 Zamawiającego i realizujących zamówienie na terenie robót,

13)	Wykonawca jest zobowiązany informować Inspektora nadzoru o wszystkich problemach
		lub okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość i termin wykonania przedmiotu
 umowy, w tym poinformować Zamawiającego o niemożności wykonania przedmiotu
	 	umowy w terminie umownym.

3.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.

4.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie BHP i warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno - technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robót.

5.	Strony zgodnie ustalają, że nie wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przewidzianych w niniejszej umowie będzie wywoływało skutki wynikające z niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawnych.

6.	Wykonawca podczas wykonywania obowiązków wynikających z umowy jest zobowiązany do stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

§ 7

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający jest zobowiązany do:

1) organizowania i uczestniczenia w spotkaniach roboczych,

2) udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego, w zakresie pozyskania wymaganych prawem warunków technicznych do projektowania, decyzji, opinii i uzgodnień,

3) uzgadniania na bieżąco w terminie do 7 dni  przedkładanych przez Wykonawcę propozycji rozwiązań projektowych i zatwierdzenia – jeżeli nie będzie zawierał wad – uproszczonego projektu drogi,

5) dokonania odbioru dokumentacji projektowej,

6)	przekazania Wykonawcy terenu robót w ciągu 14 dni od odbioru dokumentacji projektowej oraz użyczenia na okres trwania budowy jednego kompletu dokumentacji projektowej,

7) dokonania odbioru robót budowlanych,

2.	Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność Wykonawcy za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§ 8

Podwykonawstwo

1.	Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

2.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo (na roboty budowlane), a także projektu jej zmiany.

3.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (na roboty budowlane), poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy i jej zmiany.

4.	Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5.	Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

1)	zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym,

2)	przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony,

3)	termin wykonania umowy przez Podwykonawcę musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę w terminie określonym w niniejszej umowie,

4) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

a)	uzależniających wypłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robót wykonanych przez Wykonawcę,

b)	uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczeń przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,

6.	Wykonawca jest zobowiązany do określenia w umowie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie dostawy, usługi lub roboty budowlanej, nie później jednak niż do dnia zakończenia niniejszej umowy.

7.	Zamawiający w przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 5 i 6 może w terminie 14 dni zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy i projektu jej zmiany oraz może zgłosić sprzeciw do umowy i jej zmiany.

8.	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,50 % wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w pierwszym zdaniu nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw i usług o wartości większej niż 50.000,00 złotych.

9.	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

10.	Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

11.	Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren robót i rozpoczęcia prac.

§ 9

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
przedmiotu zamówienia

1.	Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

1.1 Wykonanie robót drogowych,

2.	Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy.

3.	W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1)	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,

2)	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3)	przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4.	Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1)	oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

3)	zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4)	poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

5.	Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 2 pkt 9) umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.

6.	W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 10

Ubezpieczenie Wykonawcy

1.	Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowy nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu robót, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1)	od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż wartość kontraktu.

2.	Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.

3.	Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.

4.	Franszyza redukcyjna (udział własny w szkodzie) nie wyższa niż 10.000,00 zł.

5.	Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia przekazania terenu robót. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu robót do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę.

6.	Jeżeli polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż okres wskazany w
	§ 2 ust. 1, a Wykonawca nie przedłożył dowodu zawarcia ubezpieczenia i opłacenia składki na
 	dalszy okres na 30 dni przed upływem okresu ubezpieczenia, Zamawiający według wyboru:

1)	wstrzymania roboty z winy Wykonawcy, który to fakt zostanie potwierdzony przez
	Inspektora nadzoru inwestorskiego,

2)	zawrze wymagane ubezpieczenie na koszt Wykonawcy i potrąci koszty poniesione na
	ubezpieczenie z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania
	umowy.

7.	Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, musi być zawarta z
	ubezpieczycielem prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej
	Polskiej.

8.	W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1 – 7, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 – 7 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 5, Wykonawca wyraża zgodę aby Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy oraz na jego koszt dokonał stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w ust. 1 – 7, a poniesiony koszt potrącił z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.

9.	Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 11

Kary umowne

1.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony przewidują naliczanie kar umownych.

2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, za:

1)	każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wykonania przedmiotu umowy, w wysokości 0,10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, jednak nie więcej niż 20 %  tego wynagrodzenia,

2)	każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub
 w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wartości brutto elementów robót,
 	w których stwierdzono wady, jednak nie więcej niż 30 % tej wartości,

3)	odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia,
	o którym mowa w § 3 ust. 1,

4)	brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
	– w wysokości 1 % należnego im wynagrodzenia,

5)	nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym
 	Podwykonawcom – w wysokości należnych z tego tytułu odsetek ustawowych za
	opóźnienie,

6)	nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (robót
 	budowlanych) lub projektu jej zmiany – w wysokości 1000 złotych za każdy projekt lub
 	projekt zmiany umowy,

7)	nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
	lub jej zmiany – w wysokości 1000 złotych za każdy projekt lub projekt zmiany umowy,

8)	brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości
	1000 złotych,

9)	każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wskazanych
	w § 9 ust. 1 umowy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego
	wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
	wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego
 niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie
	realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu,

10)	każdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez
		Podwykonawcę na umowę o pracę osób wskazanych w § 9 ust. 1 umowy – w wysokości
		stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
		przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia
 		przez Zamawiającego nie zapewnienia przez Wykonawcę dopełnienia przez
		Podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy,
		w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu,

11)	za nieterminowe przedkładanie dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 4, w
 		wysokości 200,00 złotych za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu
		wyznaczonego na ich złożenie,

12)	za zmianę osoby, o której mowa w § 5 ust. 1, bez zachowania procedury,
		o której mowa w § 5 ust. 3, lub w przypadku stwierdzenia, że osoba ta nie sprawuje swojej
		funkcji osobiście w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,

3.	Zamawiający z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z winy
Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

4.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

5.	Kary umowne powinny być zapłacone przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy,
w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.

6.	Zamawiający może potrącić należną mu kwotę kary w dowolnym terminie, bez uzyskiwania
zgody Wykonawcy – z wynagrodzenia za wykonanie umowy, zabezpieczenia należytego
wykonania umowy lub z dowolnej należności Wykonawcy.

§ 12

Realizacja przedmiotu umowy

1.	Inspektor nadzoru przekaże Kierownikowi robót – teren robót oraz użyczy na czas trwania budowy kopię dokumentacji projektowej.

2.	W miarę postępu robot budowlanych kierownik robót zgłasza do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty Inspektorowi nadzoru – równocześnie przedkładając protokół odbioru częściowego robót, w którym Inspektor ze strony Zamawiającego i Kierownik robót ze strony Wykonawcy określą rzeczywiste wykonanie i procentowe zaawansowanie w danym okresie rozliczeniowym, każdego z wykonanych elementów robót zgodnie z harmonogramem.

Protokół odbioru częściowego i końcowego robót (tzw. płatniczy) musi być każdorazowo podpisany przez Kierownika robót, Inspektora nadzoru.

3.	Wykonawca zapewnia na swój koszt obsługę geodezyjną, w tym na żądanie Zamawiającego dokonanie przez geodetę wskazanych pomiarów oraz przekazanie wykonanych pomiarów Zamawiającemu.

4.	W przypadku uznania przez Zamawiającego, że przedłożone przez Wykonawcę wyniki pomiarów, prób lub badań mogą być nieprawidłowe, zleci on na swój koszt ponowne pomiary, próby i badania.

5.	Jeżeli wyniki wykażą, że zastosowane wyroby budowlane, urządzenia, techniki i technologie są niezgodne z dokumentacją projektową, wiedzą techniczną i przepisami, to kosztami przeprowadzenia pomiarów, prób i badań zostanie obciążony Wykonawca oraz zostaną one potrącone z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z innej należności Wykonawcy. W przeciwnym przypadku koszty obciążą Zamawiającego

6.	Kierownik robót pismem zgłasza zakończenie robót i gotowość obiektu budowlanego do odbioru, co potwierdza Inspektor nadzoru stosownym wpisem.

§ 13

Odbiór końcowy

1. 	Wykonawca przekaże Zamawiającemu w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 w Biurze Obsługi Klienta pismo, w którym zgłosi przedmiot umowy do odbioru końcowego i załączy:

1)	dokumentację powykonawczą budowy w wersji papierowej (1 egzemplarz),

2)	dokumenty potwierdzające zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom,

3)	dokumenty gwarancyjne, o których mowa w § 15 ust. 3,

4)	warunki gwarancji w kartach gwarancyjnych.

2. Zamawiający w terminie 14 dni, od daty złożenia dokumentów wskazanych w ust. 1, potwierdzi na piśmie gotowość (lub jej brak) do odbioru końcowego przedmiotu umowy, powoła komisję odbioru i wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru.

3. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru, że przedmiot umowy posiada wady, Zamawiający może:

a) w przypadku wad istotnych – odmówić dokonania odbioru z winy Wykonawcy i wyznaczyć termin nie krótszy niż 14 dni na usunięcie wad lub odstąpić od umowy,

b) w przypadku wad nieistotnych – dokonać odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 14 dni, na usunięcie wad.

4. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 3, Wykonawca wyraża zgodę Zamawiającemu na zlecenie usunięcia wad innemu uprawnionemu podmiotowi, i obciążenia kosztami Wykonawcę lub potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia za umowę lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub innej należności Wykonawcy.

5.	Odbiór przedmiotu umowy opisanego w § 1 ust. 2 pkt 2.1 umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury i rozliczenia zapłaty Wykonawcy.

§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę …............ złotych,

słownie: ….................................................................................................................... złotych

2.	Zabezpieczenie jest wniesione w formie …...............................................................

3.	W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 15

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu część zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiącej 70 % kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego wraz z odsetkami (za okres zdeponowania) wynikającymi z umowy rachunku bankowego na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Świdnik, na którym było przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek oferenta.

Pozostała część kwoty zabezpieczenia w wysokości 30 % zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu udzielenia rękojmi i zostanie zwrócona w ciągu 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Tak utworzona kwota zwrócona zostanie po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego wraz z odsetkami za okres zdeponowania, wynikającymi z umowy rachunku bankowego zawartego na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Świdnik, na którym była przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek oferenta.

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji  ubezpieczeniowych lub bankowych, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczeniach podmiotów o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości okres ich obowiązywania powinien być nie krótszy niż 30 dni licząc od daty odbioru końcowego.

3.	Dokumenty gwarancyjne wniesione jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesione w formach: gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczeniach podmiotów o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinny być przekazane najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót i być ważne do daty co najmniej 15 dni późniejszej od daty upływu okresu rękojmi. Oryginały tych dokumentów po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego muszą zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

4.	W przypadku nie wniesienia dokumentów gwarancyjnych lub przedstawienia dokumentów wadliwych, o których mowa w ust. 3, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady, z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16

Rękojmia i  gwarancja

- Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres minimum 36 miesięcy  przekazując Zamawiającemu warunki rękojmi i gwarancji.

2.	Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3.	Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4.	Strony uzgadniają, że w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający będzie przeprowadzał z udziałem Wykonawcy coroczne przeglądy, mające na celu ujawnienie ewentualnych wad w wykonanym obiekcie.

5.	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego wad w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia.

6.	Jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych, organizacyjnych lub prawnych nie jest możliwe w terminie 14 dni, to Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Po otrzymaniu stosownego powiadomienia Zamawiający wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad.

7.	W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 5 i 6,  Zamawiający zleci usunięcie wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrąci te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z dowolnej należności Wykonawcy.

8.	Na okoliczność usunięcia wad sporządzony zostanie protokół z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy.

9.	W razie ujawnienia przez Zamawiającego wad, termin gwarancyjny zostanie wydłużony o okres czasu, który upłynie pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu wad i datą usunięcia wad.

§ 17

Odbiór ostateczny

1.	Odbiór ostateczny odbędzie się na wniosek Zamawiającego, a informacja o odbiorze zostanie przesłana Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

2.	Zamawiający dokona przeglądu z tytułu gwarancji i rękojmi przed upływem okresu gwarancji i rękojmi z udziałem Wykonawcy.

W przypadku nie przybycia przedstawicieli Wykonawcy (mimo skutecznego powiadomienia) Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia samodzielnie przeglądu oraz sporządzenia stosownego protokołu.

3.	Strony ustalają, że podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru ostatecznego stanowić będzie podstawę do rozliczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 18

Odstąpienie od umowy

            - 1.	Zamawiający może odstąpić w całości lub w części od umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiedzy lub informacji o następujących zdarzeniach:

a)	Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie podjął realizacji przedmiotu umowy pomimo wygrania przetargu w ciągu jednego miesiąca od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy,

b)	Wykonawca pomimo uprzednich 2-krotnych pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uporczywie nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowy,

c)	Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację na okres dłuższy od jednego miesiąca,

d)	Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej celem przekształcenia lub restrukturyzacji,

e)	został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli,

f)	Wykonawca opóźnia się z realizacją umowy w taki sposób, że można w sposób uzasadniony przypuszczać, że nie dotrzyma on terminu realizacji, co spowoduje straty Zamawiającego,

g)	Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy w terminie, który upłynął, a opóźnienie wynosi minimum 30 dni.

      - 2.	Wykonawca może odstąpić w całości lub w części od umowy z winy Zamawiającego w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiedzy lub informacji o następujących zdarzeniach:

      - a)	Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty w ciągu trzech miesięcy od terminu płatności  ustalonego w warunkach umowy,

- b)	Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że nie będzie mógł pokrywać zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności zobowiązań finansowych,

        - c)	Zamawiający utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia odbioru przedmiotu umowy.

      - 3.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

      - 4.	Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

      - 5.	Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

      - 6.	Każda ze stron może odstąpić od umowy lub części umowy w przypadkach określonych
w Kodeksie cywilnym.

- § 19

- Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego
w związku z odstąpieniem od Umowy

  - 1.	W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:

  - a)	natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren robót i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

- b)	przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - 2.	W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

  - 3.	Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zobowiązany jest usunąć z terenu robót urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego.

  - 4.	W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót.

  - 5.	W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - 6.	Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

§ 20

- Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy

  - 1.	W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.

  - 2.	Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.

  - 3.	Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.

  - 4.	Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

  - 5.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za skończone etapy wykonanych robót według procentowego ich udziału w całości zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt.

  - 6.	Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.

  - § 21

Zmiana umowy

1.	Zmiany w umowie można wprowadzić za zgodą obu stron na piśmie, w formie aneksu.

2.	Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następującym zakresie i na warunkach:

2.1	Zmiana technologii wykonania robót budowlanych w sytuacjach, gdy:

1) proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, jakościowo i technicznie,

2)	pozwala na zmniejszenie kosztów i kosztów eksploatacji,

2.2	Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie przedmiotu umowy i/lub
	zmniejszenia wynagrodzenia w przypadkach:

1)	gdy wykonanie całego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn prawnych, finansowych, organizacyjnych lub społecznych,

2)	stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy,

3) gdy uzyskanie decyzji braku sprzeciwu ze strony Organu przyjmującego zgłoszenie stanie się niemożliwe, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pomimo dopełnienia przez Wykonawcę należytej staranności,

4) w sytuacjach określonych w pkt 1 i 2 i 3 rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w sposób
analogiczny, jak wskazano w § 20.

2.3	Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku:

1)	ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) odpowiednio poprzez podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia brutto z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione,

2.4	Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy jest ona spowodowana:

1)	warunkami atmosferycznymi – w szczególności długotrwałymi opadami deszczu lub śniegu, porywistym wiatrem, niskimi i wysokimi temperaturami powietrza, które to przyczyny uniemożliwiają lub utrudniają w wysokim stopniu wykonanie robót zgodnie z technologią i przepisami bhp,

2)	ujawnieniem niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia przez specjalistyczne służby,

3)	działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym terminie – o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

4)	wystąpieniem braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

5)	wystąpieniem warunków na terenie budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkaniem niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów podziemnej infrastruktury technicznej,

6)	wystąpieniem opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

7)	wystąpieniem opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

8)	następstwem wprowadzenia zmian w przepisach prawa.

Fakty te muszą być potwierdzone przez Inspektora nadzoru, lub informacja o nich przekazana Zamawiającemu na piśmie.

W przypadku wystąpienia opóźnień spowodowanych wyżej wymienionymi okolicznościami,
	strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia
	realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi uzasadnionej przerwy lub przestoju.

2.5	Zmiany w umowie można wprowadzić za zgodą obu stron na piśmie, pod rygorem
	nieważności.

2.6	Wniosek o zmiany powinien być złożony w terminie 21 dni, od dnia w którym Wykonawca
 	dowiedział się lub powinien dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wykonawca
	zobowiązany jest uzasadnić wniosek oraz dostarczyć wszelkie dokumenty wymagane umową,
	w 	tym propozycję rozliczeń, okres przesunięcia terminu umowy, itp., stosownie do zdarzenia
 	lub okoliczności stanowiących podstawę żądania.

2.7	W terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, po zaopiniowaniu przez Inspektora
	nadzoru, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie
 	podpisania aneksu lub o braku akceptacji zmiany umowy.

§ 22

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem § 21 niniejszej Umowy podlega unieważnieniu.

§ 23

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane.

§ 24

Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

§ 25

Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej wierzytelności pieniężne, wynikające      z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu cesji (przelewu wierzytelności) na rzecz osób trzecich.

§ 26

W przypadku gdy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osobowe osób fizycznych, które pozyskał w trakcie i w celu realizacji umowy, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

§ 27

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla Zamawiającego  i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:								Wykonawca:

1. …………………………..						1. ………………………………

2. …………………………..						2. ………………………………

Załączniki

-	załącznik Nr 1 do umowy – Oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o otrzymaniu należnych mu należności

- załącznik Nr 2 do umowy – Gwarancja jakości (wzór)

- załącznik Nr 3 do umowy – Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik Nr 1 do umowy Nr ……………………………………………………... z dnia ……………….. 2018r.

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

Dotyczy: Umowy nr ………………..………........................ z dnia ………............………………

na zadanie pn.

Przebudowa ulicy Gospodarczej w Świdniku

Niniejszym wskazuję, że wykonaliśmy roboty / dostawy / usługi w okresie od …….. do ……........

Na rzecz …………………………………….. na podstawie umowy o podwykonawstwo nr………………………… z dnia…………………………

w zakresie /krótki opis/…………………………………………...........................................................

…….........................................................................................................

………………………………………………………………......,

na które opiewa faktura VAT nr…………...............………… z dnia ………...…………………….,

na kwotę ……….......……………….. zł netto , ………………………. zł brutto, z terminem zapłaty przypadającym na dzień .………………………….

W/w faktura VAT została / nie została zapłacona przez Wykonawcę / Podwykonawcę w

dniu…………………….

w wysokości……………………….. zł brutto, tj. zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo.

Niniejszym informuję, że Wykonawca na dzień …………………………….. nie zalega wobec Naszej firmy z żadnymi zobowiązaniami wynikającymi z w/w umowy.

Z tytułu zobowiązań wynikających z wykonania wyżej wymienionych robót zwalniamy Zamawiającego w całości z długu oraz zrzekamy się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego związanych z ww. wynagrodzeniem za roboty / dostawy / usługi.

Zamawiający niniejsze zwolnienie przyjmuje.

.............................................                                         ........................................................................

/Miejscowość, data/                                                                                                    /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania oświadczeń/

Załącznik Nr 2 do umowy Nr ……………………………………………………... z dnia ……………….. 2018r.

GWARANCJA JAKOŚCI

Sporządzona w dniu: ……………………….............r.

- 1. Gwarant (nazwa, adres, dane z KRS): ………………………; KRS: …………….., wysokość kapitału zakładowego: ………………………. zł, będący Wykonawcą Umowy.

- 2. Uprawniony z tytułu Gwarancji Jakości: ………………..

- 3. Umowa nr ………………………………………………….., zwana w dalszej treści „Umową”.

- 4. Przedmiot Gwarancji Jakości obejmuje całość robót i dokumentów Wykonawcy objętych przedmiotem zamówienia p.n

Przebudowa ulicy Gospodarczej w Świdniku

zwanych dalej „robotami”, określonych w Umowie oraz w innych dokumentach będących jej integralną częścią.

- 5. Data odbioru końcowego: …………………………………………….. roku.

Warunki Gwarancji Jakości

- 1. Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego że wykonany przez niego przedmiot Umowy został wykonany prawidłowo, zgodnie z zobowiązaniami Wykonawcy, o których mowa w Umowie, a także z najlepszą wiedzą Gwaranta.

- 2. Poprzez niniejszą Gwarancję Jakości Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialność za Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i odpowiedni zakres Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawców (jeśli dotyczy). Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w Umowie, w szczególności za wady zmniejszające wartość użytkową i techniczną przedmiotu gwarancji.

- 3. Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości na wykonane roboty na okres: ………………..

- 4. Bieg terminu Gwarancji Jakości rozpoczyna się:

  - a) od daty podpisania odbioru końcowego przedmiotu umowy

  - b) w przypadku wad – od daty protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy,

  - c) dla wymienianych materiałów i urządzeń – z dniem ich wymiany.

- 5. W przypadku ujawnienia wad, termin gwarancji zostaje wydłużony o okres czasu, który upłynie pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu wad i datą usunięcia wad.

- 6. W przypadku nieskutecznej 2 krotnej naprawy przez Wykonawcę lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin gwarancji dla tych elementów biegnie na nowo od chwili protokolarnego potwierdzenia naprawy lub wykonania na nowo robót.

- 7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji Jakości także po terminie określonym w punkcie 3, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- 8. Termin usuwania wad wynosi:

  - a) 14 dni, licząc od dnia pisemnego powiadomienia,

  - b) jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych, organizacyjnych lub prawnych nie jest możliwe w terminie 14 dni, to Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Po otrzymaniu stosownego powiadomienia Zamawiający wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad.

- 9. Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca także w przypadku, gdy powstały one:

a)	w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i dokumentacją projektową.

b)	w wyniku błędów w dokumentacji, za którą Wykonawca jest odpowiedzialny (jeśli dotyczy).

c)	w wyniku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z warunków Umowy.

- 10. Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego.

- 11. Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia wad lub nie wypełni obowiązku usunięcia wady w terminie ustalonym w
 	pkt 6a lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 6b, Zamawiający będzie uprawniony
 	do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia.
 	Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z tytułu Gwarancji Jakości i Rękojmi za
 	Wady.

- 12. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac związanych z
 	usuwaniem wad.

- 13. Gwarant, na pisemne żądanie Zamawiającego, upoważni Zamawiającego do wykonywania uprawnień
 	z Gwarancji Jakości przysługującej Gwarantowi wobec Producentów Urządzeń, Podwykonawców,
 	Dostawców, Usługodawców.

- 14. O każdej Wadzie Zamawiający powiadomi telefonicznie Gwaranta, a następnie potwierdzi zgłoszenie faksem
 	lub pocztą elektroniczną na wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia
 	przesyłana jest również faksem lub pocztą elektroniczną do Zamawiającego.

- 15. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

- 16. Wszelkie pisma, kierowane będą przez Strony na adresy podane w niniejszym dokumencie Gwarancji
 	Jakości.

- 17. O zmianach w danych adresowych, Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż
 	w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio
 	znany adres za skutecznie doręczoną.

- 18. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić
 	na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

- 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją Jakości zastosowanie mają odpowiednie przepisy
	prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- 20. Niniejsza Gwarancja Jakości stanowi integralną część Umowy.

- 21. Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jakości wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej
	w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Podpisy i pieczęcie w imieniu Wykonawcy: