Umowa Nr ………..…

zawarta w dniu ................. 2021 roku w  Świdniku  pomiędzy:

Gminą Miejską Świdnik 21-040 Świdnik ul. Stanisława Wyspiańskiego 27,

NIP: 712-29-04-551, REGON: 431019359

którą reprezentują:

- ………….

- ………….

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a …………..

posiadającym REGON nr ……….. i NIP nr ………..

które reprezentują:

1. ………………………………………………..

2. ………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

wyłonionym w przetargu nieograniczonym nr …………………………….. o następującej treści:

Oświadczenia Stron

- Strony oświadczają, że niniejsza umowa dotycząca przedsięwzięcia pn.: Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Gminie Miejskiej Świdnik zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 - 139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późń. zm.).

- Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w § 1 umowy współfinansowane jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn.: Modernizacja istniejącego oświetlenia na energooszczędne w Gminie Miejskiej Świdnik.

- Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż oświetlenia energooszczędnego w Gminie Miejskiej Świdnik, która obejmuje w szczególności:

- wymianę 1001 sztuk istniejących opraw sodowych oświetlenia ulicznego na energooszczędne oprawy LED o wysokiej skuteczności świetlnej z możliwością zaprogramowania 5-stopniowej redukcji mocy,

- wymianę 138 uszkodzonych  słupów oświetleniowych,

- montaż w  51 szafkach oświetlenia ulicznego zdalnego systemu inteligentnego sterowania oświetleniem z transmisją danych,

- dostawę i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej wg specyfikacji stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

- Umowa obejmuje także  wdrożenie systemu zdalnego monitorowania i zarządzania oświetleniem ulicznym przez stronę WWW.

- Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Opisie przedmiotu zamówienia.

- Wszystkie urządzenia i osprzęt muszą być nowe i spełniające wymagania zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi.

§ 2

Termin wykonania umowy

- Termin realizacji zadania objętego przedmiotem niniejszej umowy wynosi ……. miesięcy od podpisania umowy, tj. do dnia …………………………

Realizacja dostawy i montażu poszczególnych części zamówienia zostanie określona w harmonogramie rzeczowo – finansowym złożonym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.

- Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy może wyrazić zgodę na zmianę terminów realizacji poszczególnych części zamówienia w harmonogramie rzeczowo-finansowym, za wyjątkiem terminu ostatecznego.

§ 3

Wykonawca i Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć zakres robót, zgodnie ze swoją ofertą, Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

3. Zgłaszanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przedstawianie projektów umów, kopii umów, rozliczanie za wykonane przez nich prace montażowe i instalacyjne musi odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w art.462-465 Pzp

4.	Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

5.	Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren robót i rozpoczęcia prac montażowych lub instalacyjnych.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia harmonogram rzeczowo – finansowy. Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę biorąc pod uwagę między innymi niniejszą umowę, umowę o dofinansowanie projektu oraz harmonogram płatności ustalony z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym. Wykonawca jest związany zastrzeżeniami i wskazaniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń, do przedłożenia dostosowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego do wskazań Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia upływu 2-dniowego terminu na przedłożenie dostosowanego harmonogramu do wymagań zamawiającego.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy winien uwzględniać planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów, rozliczanych fakturami częściowymi o których mowa w § 10 ust. 1 umowy.

- Wykonawca winien ustalić terminy dostawy i montażu w konkretnych lokalizacjach z Zamawiającym w terminie co najmniej 3 dni przed planowaną dostawą.

- Wykonanie dostawy i montażu oświetlenia, w zakresie każdej lokalizacji, potwierdzone zostanie częściowym protokołem podpisanym przez Przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę.

- W ramach realizacji dostaw i montażu oświetlenia ulicznego Wykonawca zobowiązany jest do:

- zorganizowania własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność koniecznego do wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego i socjalnego dla osób wykonujących bezpośrednio prace związane z realizacją niniejszej umowy,

- należytego wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

- sprawdzenia możliwości technicznych montażu oświetlenia we wszystkich  lokalizacjach,

- zatrudnienia wystarczającej liczby pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie dostawy i montażu,

- postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.),

- zapewnienia, że materiały użyte do realizacji zamówienia, o którym mowa    w § 1, są nowe i odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane i wymaganiom opisu zamówienia,

- okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów:

- certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

- deklaracji zgodności,

- badań fotobiologicznych,

- atestów lub aprobat technicznych,

- zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości prac wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie prac, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów,

- realizacji instrukcji i poleceń wydawanych przez Przedstawiciela Zamawiającego,

- informowania o terminach odbiorów częściowych,

- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac nieobjętych przedmiotem zamówienia a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

- natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac montażowych i instalacyjnych,

- skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

- protokołów badań i sprawdzeń,

- protokołów odbiorów technicznych,

- uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych usterek lub wad,

- zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego,

- aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego na każde wezwanie Zamawiającego, z uwzględnieniem zależności od faktycznego postępu prac,

- dokonania sprawdzenia działania systemu sterowania oświetleniem, co będzie potwierdzone w stosownym protokole odbioru.

- Wykonawca oświadcza, że do wykonania elementów zamówienia nie będzie używał żadnych materiałów zakazanych przepisami szczególnymi.

- Wykonawca, w przypadkach określonych w § 9 ust. 5 i 7 jest obowiązany dokonać dostawy i montażu oświetlenia w innej lokalizacji podanej przez Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób trzecich, a powstałych w związku 
z realizacją przedmiotu umowy.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie udziału w realizacji zamówienia osoby Koordynatora Technicznego posiadającego uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci E i D.

- Przed zawarciem umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie przez osobę wskazaną na stanowisko Koordynatora Technicznego uprawnień wymaganych w ust. 9.

- Osoba wskazana w ust. 9 będzie brała udział w odbiorze przedmiotu zamówienia i podpisze ze strony Wykonawcy protokoły odbioru, o których mowa w § 12 umowy.

§ 5

Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę stanowiącą co najmniej równowartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2, ważnego przez cały okres realizacji zamówienia.

- W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ważności posiadanej polisy lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedłużony okres.

- Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy dostarczy do dyspozycji Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia, a także przedłoży niezwłocznie do wglądu, na każde żądanie Zamawiającego, dokumenty ubezpieczeniowe wraz  z potwierdzeniem opłacenia składki.

- Wykonawca wyraża zgodę na ubezpieczenie go przez Zamawiającego w przypadku, gdy w sytuacjach określonych w ust. 2 i 3 nie przedłoży kserokopii wymaganych dokumentów  lub nie przedłuży terminu ważności posiadanej polisy albo nie wniesie nowej polisy. Koszt ubezpieczenia zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku działań lub zaniechań przy realizacji przedmiotu umowy, w tym również na sąsiednich nieruchomościach, w szczególności za ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

§ 6

Koordynatorzy Projektu

- Wykonawca ustanawia Koordynatora technicznego w osobie: …………….. ……………………………………………… (osoba posiadającą uprawnienia wskazane w § 4 ust. 9 umowy), który będzie ze strony Wykonawcy podpisywał protokoły odbiorowe, o których mowa w § 12 umowy.

- Zamawiający ustanawia swojego przedstawiciela w osobie Koordynatora Projektu, który reprezentuje jego interesy w toku realizacji zamówienia oraz uprawniony jest do bieżących ustaleń z Wykonawcą w zakresie sposobu realizacji umowy oraz monitorowania przebiegu realizacji prac.

- Koordynator Projektu ze strony Zamawiającego: Agnieszka Sobolewska tel. 81 751 76 83 mail: agnieszka.sobolewska@e-swidnik.pl.

§ 7

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- zapewnienie bieżącego nadzoru;

- dokonanie odbioru końcowego wykonanych prac lub powołanie komisji odbiorowej w celu dokonania odbioru końcowego wykonanych prac;

- regulowanie płatności wynikających z faktur wystawianych przez Wykonawcę na zasadach określonych w umowie.

§ 8

Uwarunkowania wynagrodzenia

  - Wykonawca oświadcza, że:

- szczegółowo przeanalizował opis przedmiotu zamówienia oraz uzyskał przed złożeniem oferty przetargowej potrzebne informacje dotyczące zakresu zamówienia i warunków realizacji prac,

- przed złożeniem oferty przetargowej upewnił się co do jej prawidłowości 
i kompletności oraz stawek i cen podanych w ofercie.

  - Cena oferowana przez Wykonawcę obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia i zawiera koszt uzgodnień, dodatkowych opinii, pozwoleń i ekspertyz.

  - Zamawiający i Wykonawca solidarnie odpowiadają za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Strony oświadczają zgodnie, że solidarna odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom dotyczy wyłącznie prac montażowych i instalacyjnych. Solidarna odpowiedzialność Zamawiającego nie dotyczy zapłaty za zapłatę wynagrodzenia za dostawy na rzecz Wykonawcy sprzętu i urządzeń (dostawcy sprzętu i urządzeń) lub cen sprzedaży materiałów i urządzeń użytych do wykonania umowy.

  - Użycie w umowie sformułowania podwykonawca, oznacza podmiot, z którym Wykonawca podpisał umowę, której przedmiotem jest montaż i instalacja sprzętu będącego przedmiotem zamówienia w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 i 3 umowy. Nie dotyczy to podmiotów realizujących na rzecz Wykonawcy innych elementów przedmiotu zamówienia w szczególności dostaw sprzętu, urządzeń.

§ 9

Wysokość wynagrodzenia

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustaliły na podstawie ceny z oferty Wykonawcy. W związku z wystąpieniem przesłanek wskazanych w przepisach art. 108a ust. 1a-1e Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto. Płatność zostanie zrealizowana mechanizmem podzielonej płatności tj. kwota netto trafi na rachunek rozliczeniowy kontrahenta, zaś kwota podatku VAT na wydzielony rachunek VAT kontrahenta.

- Ustalone w tej formie i niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dostawy i montażu oświetlenia energooszczędnego w Gminie Miejskiej Świdnik wyraża się kwotą:

…………… zł netto (słownie: …….)

…………… zł brutto (słownie: ……..),

w tym podatek VAT 23% w kwocie ……….. zł

wg poniższego zestawienia:

| Lp |  | kwota jednostkowa netto | ilość | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymiana słupów |  | 138 |  |  |  |
| 2. | Wymiana oświetlenia - 100W |  | 386 |  |  |  |
| 3. | Wymiana oświetlenia - 75W |  | 209 |  |  |  |
| 4. | Wymiana oświetlenia - 50W |  | 178 |  |  |  |
| 5. | Wymiana oświetlenia - 36W |  | 228 |  |  |  |
| 6. | Doposażenie szafy wraz z systemem sterowania, transmisją danych i zarządzaniem oświetleniem przez stronę www |  | 51 |  |  |  |
| 7. | Tablica informacyjno-pamiątkowa |  | 1 |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

- Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw 
i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zapoznał się szczegółowo z zakresem rzeczowym prac i zobowiązuje się wykonać je w całości za umówioną cenę.

- W przypadku, gdy ze względów niezależnych od stron w szczególności braku możliwości montażu oświetlenia w danej lokalizacji, Zamawiający wskaże Wykonawcy inne lokalizacje w celu wykonania montażu oświetlenia podając zakres do wykonania, a Wykonawca zobowiązany jest podany zakres prac wykonać w nowych lokalizacjach wraz z dokumentacją techniczną. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą liczbę zamontowanego oświetlenia wraz z dokumentacją techniczną  za cenę  przewidzianą w ofercie i umowie.

- Wykonawca po zakończeniu realizacji umowy przedstawi rozliczenie powykonawcze obejmujące wskazanie ilości wykonanych montaży oświetlenia wynikających z oferty i umowy. W przypadku zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie mniejszym, aniżeli określony § 1 ust. 2, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście wykonany przedmiot umowy, według zasad określonych w § 9 ust. 2 Umowy, z pominięciem niewykonanego zakresu Umowy. Zmniejszenie zakresu umowy nie może przekraczać 20% dla każdej z czynności, wymienionych w pkt 1-6 tabeli wskazanej w ust.2

- W przypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia stwierdzona zostanie możliwość sfinansowania przez Zamawiającego dostawy i montażu oświetlenia w większej ilości, niż przewidziano w umowie,  Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu zamówienia na podstawie prawa opcji.  Dla każdej z czynności wymienionych 
w pkt 1-6 tabeli wskazanej w ust.2, przewiduje się możliwość zwiększenia ilości 
o maksymalnie 20%. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania czynności objętych prawem opcji zgodnie z przedstawionymi w ofercie cenami jednostkowymi, na podstawie pisemnego zlecenia Zamawiającego wskazującego ilość i rodzaj czynności do wykonania oraz lokalizację.

§ 10

Płatności

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie umowy może odbywać się za pomocą:

#### faktur częściowych wystawianych raz w miesiącu po odbiorze etapu  zamówienia zgodnym z harmonogramem rzeczowo finansowym,

#### faktury końcowej wystawionej po odbiorze końcowym.

- Faktura częściowa może być wystawiona po terminowym, tj. zgodnym 
z harmonogramem rzeczowo – finansowym wykonaniu i odebraniu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego danego etapu prac.

- Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania płatności faktur ponad ustalony 30 dniowy termin płatności w sytuacji, gdy rachunek bankowy wskazany do spełnienia świadczenia (wskazany do zapłaty w fakturze) nie będzie znajdował się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. "białej liście"), zgodnie z art. 96 b, ust. 3, pkt 13 Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT).

- Zamawiający zapłaci fakturę częściową dotyczącą jedynie prawidłowo i terminowo zrealizowanych prac - tj. zgodnie z harmonogramem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty skutecznego doręczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego (tj. od daty wpływu na dziennik podawczy) prawidłowo wystawionej faktury wraz z częściowym protokołem odbioru danej części zamówienia przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze z zastrzeżeniem ust.3.

- Płatność końcowa nastąpi na podstawie faktury końcowej w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu (tj. od daty wpływu na dziennik podawczy) wraz z załączonym protokołem odbioru końcowego całego zadania oraz dokumentami odbiorowymi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze z zastrzeżeniem ust.3

- Wartość faktur zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną 
w oparciu o postanowienia § 13 umowy w przypadku zaistnienia takiej okoliczności.

- Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców potwierdzającym otrzymanie terminowej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia.

- Terminy, o których mowa w ust. 4 i 5 rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia następujących przesłanek:

- przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane z wykonanymi pracami montażowymi i instalacyjnymi, stanowiącymi przedmiot umów o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane,

- przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane prace montażowe i instalacyjne, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo,

- pozytywnej weryfikacji warunku opisanego w ust.3.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze, z zastrzeżeniem ust. 10.

- Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 8, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe i instalacyjne, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe i instalacyjne.

- Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 12, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w formie pisemnej o:

- zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe i instalacyjne, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

- możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 14 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 14 pkt 1 i 2, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 14 pkt 2.

- Wszystkie faktury wystawiane przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy winny zawierać następujące dane:

Gmina Miejska Świdnik

ul. Stanisława Wyspiańskiego 27

21-040 Świdnik

NIP: 712-29-04-551

- Wykonawca w fakturze VAT ujmuje ilość zamontowanego oświetlenia oraz jego cenę uwzględniającą ceny jednostkowe, o których mowa w § 9 ust. 2 umowy.

- Rozliczenie z tytułu zawartej umowy dokonywane będzie przez Gminę Miejską Świdnik, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdniku, NIP: 712-29-04-551, Płatne z dział......., rozdział......., paragraf....... – nazwa zadania

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

    - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę ……………… złotych (słownie: …………….złotych)

    - Zabezpieczenie jest wniesione w formie …...............................................................

    - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

    - W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu część zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiącej 70% kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. odbioru końcowego wraz z odsetkami (za okres zdeponowania) wynikającymi z umowy rachunku bankowego na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Świdnik, na którym było przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek oferenta. Pozostała część kwoty zabezpieczenia w wysokości 30% zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

Tak utworzona kwota zwrócona zostanie po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego wraz z odsetkami za okres zdeponowania, wynikającymi z umowy rachunku bankowego zawartego na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Świdnik, na którym była przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek oferenta.

    - W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczeniach podmiotów o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości okres ich obowiązywania powinien być nie krótszy niż 30 dni licząc od daty odbioru końcowego.

    - Dokumenty gwarancyjne wniesione jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesione w formach: gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczeniach podmiotów o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinny być przekazane najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót i być ważne do daty co najmniej 15 dni późniejszej od daty upływu okresu rękojmi lub gwarancji. Oryginały tych dokumentów po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego muszą zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

    - W przypadku nieprzedłożenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 
w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

    - Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy

§ 12

Odbiór przedmiotu zamówienia

- Strony przewidują następujące odbiory:

  - odbiór częściowy – stanowiący podstawę wystawienia faktury częściowej raz w miesiącu, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1) umowy,

  - odbiór końcowy - stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 2) umowy.

- Za termin odbioru końcowego rozumie się datę odbioru całości przedmiotu umowy, tj. datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru częściowego jest wykonanie dostawy i montażu oświetlenia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy, natomiast przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całości zamówienia.

- Poszczególne odbiory częściowe zostaną dokonane po montażu kolejnego oświetlenia.

- Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego 
i końcowego zamówienia objętego umową, przy czym Wykonawca nie może zgłosić do odbioru częściowego większej ilości urządzeń niż przewidziana do wykonania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

- Termin odbioru częściowego i końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o zakończeniu prac 
i gotowości do przystąpienia do odbioru częściowego lub końcowego.

- W terminach wykonania poszczególnych części zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz wykonanych lokalizacji oraz odrębnie dla każdej lokalizacji:

- protokoły badań i sprawdzeń z wynikiem pozytywnym, w tym:

- protokół z pomiaru rezystancji izolacji,

- protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- protokół z pomiary natężenia oświetlenia,

- inne protokoły badań i sprawdzeń, które zostaną zalecone przez Zamawiającego;

- deklaracje zgodności lub certyfikaty, atesty zgodności na wbudowane materiały;

- protokoły odbioru wykonanej instalacji oddzielenie dla każdego obwodu;

- Podczas odbiorów częściowych i końcowego stosowane będą następujące zasady:

  - jeżeli Zamawiający nie stwierdzi wad, dokona odbioru;

  - jeżeli Zamawiający stwierdzi wady, które nie uniemożliwiają korzystania 
z przedmiotu zamówienia, dokona odbioru i wyznaczy termin ich usunięcia 
z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 pkt 1 lit b umowy;

  - jeżeli zamawiający stwierdzi wady, które uniemożliwiają korzystanie 
z przedmiotu zamówienia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) 	Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając w tym celu odpowiedni termin,

b) 	Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- W przypadku określonym, w ust. 8 pkt 3) lit a) terminem wykonania zamówienia przez Wykonawcę - branym pod uwagę przy naliczeniu kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 będzie data odbioru po usunięciu wad.

- Z czynności odbioru strony spiszą protokół w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach.

- W momencie odbioru wykonawca przekaże Zamawiającemu kartę gwarancyjną na wykonane roboty oraz zainstalowane urządzenia i sprzęt.

§ 13

Kary umowne

    - Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1,

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze którejkolwiek części zamówienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za daną część zamówienia – liczonej za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wskazanego przez zamawiającego na usunięcie wad (minimum 7 dni),

    - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego netto za wadliwą część – liczonej za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wymaganego 
w gwarancji oraz terminu określonego w §14 ust.7.

    - za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10 % ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego netto,

    - za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia w wysokości 
5 % ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego netto,

    - za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom prac instalacyjnych lub montażowych w wysokości 1% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego netto za każdy stwierdzony przypadek;

    - za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom prac instalacyjnych i montażowych w wysokości 0,5% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego netto zapłaconego po terminie podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki,

    - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo dotyczącej prac instalacyjnych i montażowych, w wysokości 1% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego netto,

    - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
 o podwykonawstwo dotyczącej prac instalacyjnych i montażowych w wysokości 1% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego netto,

    - za brak zmiany umowy o podwykonawstwo dotyczącej prac instalacyjnych 
i montażowych w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego netto,

    - Wysokość kar umownych łącznie nie może przekroczyć 30% wartości  wynagrodzenia umownego netto określonego   w § 9 ust. 2,

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 10 % ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego netto.

    - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

    - Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowna w terminie 7 dni od daty otrzymania noty od Zamawiającego.

    - Wykonawca oświadcza niniejszym, że wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy i zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 14

Gwarancja jakości i rękojmia za wady

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi obejmującej całość prac wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Termin gwarancji i rękojmi wynosi …. lat liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- Jeżeli gwarancje producenta udzielane w normalnych warunkach rynkowych (np. określane w ofertach producenta lub na jego stronach internetowych) obejmują dłuższy okres czasu niż gwarancje Wykonawcy, po upływie terminu określonego w ust. 1 gwarancji obowiązują gwarancje producenta na poszczególne urządzenia.

- Sposób realizacji uprawnień gwarancyjnych, czas reakcji na zgłoszenie usterki oraz szczegóły w tym zakresie zostały określone w gwarancji. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za naprawienie wszelkich wad i usterek oraz szkód, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych prac zgodnie z kartą gwarancyjną.

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji określa karta gwarancji jakości.

- W ramach rękojmi Wykonawca zobowiązany jest wymienić rzecz na wolną od wad albo usunąć wadę w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

- Szczegółowe postanowienia dotyczące rękojmi określają przepisy 556-576 kodeksu cywilnego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonywać obowiązki z tytułu rękojmi lub gwarancji poprzez usuwanie w terminach określonych w umowie i dokumentach gwarancyjnych wad i usterek - stwierdzonych podczas okresowych przeglądów gwarancyjnych, o których mowa w § 15 i  § 16.

§ 15

Okresowy przegląd gwarancyjny

  - Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do wykonywania przez okres trwałości projektu tj. 5 lat od daty wypłaty ostatniej transzy dofinansowania w ramach przedmiotowego projektu przez Instytucję Zarządzającą przeglądów gwarancyjnych dotyczących wszystkich wykonanych montaży oświetlenia w okresie gwarancji i bez dodatkowego wynagrodzenia -  w szczególności w zakresie niezbędnym do utrzymania celów projektu.

  - Szczegółowy zakres przeglądów gwarancyjnych zawarty będzie w Karcie gwarancyjnej.

§ 16

Przeglądy gwarancyjne na żądanie.

- W przypadku podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania oświetlenia lub podejrzeń dotyczących wystąpienia lub uwidocznienia wad oświetlenia Zamawiający wezwie Wykonawcę do dokonania bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego niezależnie od wykonywanych okresowych przeglądów gwarancyjnych.

§ 17

Zmiany umowy

- Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy – Prawo zamówień publicznych  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy 
bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia w następujących przypadkach:

  - Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na Zakończenie dostaw i montażu:

- zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy;

- wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,

- niemożliwością wykonywania prac ze względu na ograniczenia, zakazy 
i nakazy spowodowane epidemią koronawirusa, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach,

  - Zmiana sposobu spełnienia świadczenia jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:

- Zmiany w zakresie doboru poszczególnych lamp oświetleniowych wynikające z błędów w wykazie oświetlenia, niemożliwej do stwierdzenia przy założeniu dochowania należytej staranności Zamawiającego i Wykonawcy.

  - Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne,

- siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy,

- zmiana obowiązującej stawki VAT,

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, 
przy uwzględnieniu postanowień §9 ust.6 umowy

- zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy 
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,

- zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.

- Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy dopuszcza zmianę umowy w zakresie lokalizacji dostawy i montażu lamp oświetleniowych w porównaniu z wykazem oświetlenia, w szczególności w przypadku braku możliwości wykonania instalacji w miejscu planowanym.

- O zmianach wskazanych w ust. 2 Zamawiający powiadomi Wykonawcę na minimum 3 dni przed dniem, na który zaplanowano montaż oświetlenia w danej lokalizacji.

- W przypadku określonym w ust. 2, Wykonawca wykona instalacje w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza podwyższenie wynagrodzenia o którym mowa w § 9 ust. 2  
w przypadku realizowania prawa opcji, o którym mowa w § 9 ust. 7 umowy (przy zachowaniu zgodnych z ofertą cen jednostkowych),

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454-455 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- zmiany danych teleadresowych,

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

- zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego uwzględniająca postęp
w realizacji prac przez Wykonawcę.

- Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej umowy.

§ 18

Odstąpienie od umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

- zostanie rozwiązana firma Wykonawcy lub wykonawca zostanie wykreślony ze stosownego rejestru dotyczącego ewidencji działalności gospodarczej,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

- Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 14 dni,

- w innych przypadkach przewidzianych w umowie.

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia pozyskania przez Stronę umowy informacji o wystąpieniu podstawy odstąpienia od umowy - w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- w przypadku braku chęci ze strony Wykonawcy sporządzenia inwentaryzacji, wspólnie z Zamawiającym, Zamawiający wykona inwentaryzację samodzielnie i obciąży Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 13 ust.1 pkt. 1 lit. e),

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu prac urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 19

Okoliczności siły wyższej

- Uważa się, że żadna ze Stron nie jest w zwłoce i nie narusza postanowień umowy z tytułu niewykonania swoich zobowiązań, jeżeli wykonywanie tych zobowiązań uniemożliwiają okoliczności siły wyższej, które powstały po dacie powiadomienia o wygraniu przetargu lub po dacie, od której umowa obowiązuje.

- Wyrażenie „siła wyższa” oznacza w niniejszej umowie takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, na które Strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego realizacji i których nie da się uniknąć, nawet przy zastosowaniu maksymalnej staranności.

- W razie wystąpienia siły wyższej Strony mogą rozwiązać umowę bez stosowania kar i odszkodowań w niej przewidzianych.

§ 20

Przechowywanie dokumentacji

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych Wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej 
z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminach określonych w art. 140 rozporządzenia ogólnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 – 469), w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do informowania Zamawiającego o miejscu przechowywania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia.

- W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu określonego w ust. 2.

- Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej 
z realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego.

- Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych 
na powszechnie uznawanych nośnikach danych.

- W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, 
o którym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.

§ 21

Postanowienia końcowe

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających 
w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących treści, zawarcia, realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie 
z obowiązujących przepisów prawa.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi w tym zakresie.

- Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.

- Umowa niniejsza sporządzona została w czterech egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- Załącznikami do umowy są:

  - Formularz ofertowy – zał. Nr 1

  - Wzór karty gwarancyjnej – zał. Nr 2.

  - Opis przedmiotu zamówienia – zał. Nr 3

  - Wykaz oświetlenia do modernizacji – zał. Nr 4

  - Specyfikacja techniczna tablicy – zał. Nr 5

| W imieniu Zamawiającego: |  | W imieniu Wykonawcy: |
| --- | --- | --- |
| ……………………………………. (Imię i Nazwisko, funkcja) …………………..………………. (Imię i Nazwisko, funkcja) |  | …………………..………………. (Imię i Nazwisko, funkcja) |
| ………………………….………. (kontrasygnata Skarbnika) |  |  |