WZÓR 	UMOWA NR ..............

zawarta w dniu ................. 2020 roku w  Świdniku  pomiędzy:

Gminą Miejską Świdnik 21-040 Świdnik ul. Stanisława Wyspiańskiego 27,

którą reprezentują:

1. ………………………………………………..

2. ………………………………………………..

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a .............................................................................. z siedzibą w .......................................................................

posiadającym REGON nr …........ i NIP nr …......

które reprezentują:

1. ………………………………………………..

2. ………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

wyłonionym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późń. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego nr ……................2020 o następującej treści:

§ 1

Przedmiot Umowy

- Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych pn.: „Budowa ul. Poziomkowej i Jagodowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I i Etap II”

- Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie:

- w Etapie I:

•	budowy ul. Poziomkowej i Jagodowej w Świdniku na długości ok. 550,0 m, szerokości 5,0m,

•	budowy chodnika o szerokości 2,0m i długości ok. 410,0 m,

•	zjazdów indywidualnych do posesji z kostki brukowej betonowej;

•	terenów zielonych o powierzchni 1560 m2 ;

•	zagospodarowania terenu w zakresie zieleni;

•	kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi;

•	oświetlenia ulicznego;

•	budowy kanału technologicznego;

•	zabezpieczenia urządzeń obcych kolidujących z budowaną drogą ,

•	usunięcia kolizji energetycznych,

•	oznakowania pionowego i poziomego,

•	geodezyjnych pomiarów powykonawczych,

- w Etapie II:

•	budowy ul. Poziomkowej i Jagodowej w Świdniku na długości ok. 60,0 m, szerokości 5,0m,

•	budowy chodnika o szerokości 2,0m i długości ok. 60,0 m,

•	zjazdów indywidualnych do posesji z kostki brukowej betonowej;

•	terenów zielonych o powierzchni 110 m2 ;

•	zagospodarowania terenu w zakresie zieleni;

•	kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi;

•	oświetlenia ulicznego;

•	budowy kanału technologicznego;

•	zabezpieczenia urządzeń obcych kolidujących z budowaną drogą ,

•	usunięcia kolizji energetycznych,

•	oznakowania pionowego i poziomego,

•	geodezyjnych pomiarów powykonawczych,

- Przedmiot Umowy w zakresie geodezyjnych pomiarów powykonawczych obejmuje:

a) wykonanie i dostarczenie geodezyjnych pomiarów powykonawczych (inwentaryzacji) ze stwierdzeniem Starostwa Powiatowego o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej z rozszerzeniem *.tiff,

b) dostarczenie pomiarów powykonawczych (inwentaryzacji) w wersji elektronicznej z rozszerzeniem *.dxf lub *.shp otwartej do edycji, wykonana na współrzędnych geodezyjnych,

c) inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierać dane dotyczące jezdni ulicy, chodników, zjazdów, opasek bezpieczeństwa, uzbrojenia podziemnego, uzbrojenia nadziemnego, oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, zieleni, drzew, itp.

- Opis Przedmiotu Umowy określa:

- Dokumentacja projektowa,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Oferta przetargowa Wykonawcy.

- Dokumentacja projektowa, STWIORB i wszystkie dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, wszelkie ustalenia dla przedmiotowej inwestycji będą uważane, odczytywane 
i interpretowane jako integralna część Umowy według następującego pierwszeństwa:

- warunki niniejszej Umowy,

- STWiORB DM-00.00.00.00 (Specyfikacja ogólna),

- pozostałe STWiORB (na wykonanie poszczególnych robót),

- Dokumentacja projektowa,

- kosztorys ofertowy (w połączeniu z przedmiarem robót).

§ 2

Termin wykonania Przedmiotu Umowy

- Termin wykonania Przedmiotu Umowy – od daty podpisania Umowy 
do 31 maja 2021 r.

- Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uważa się datę przekazania Zamawiającemu
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Świdnik pisma organu nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu o rozpoczęciu użytkowania obiektu.

- Wykonawca potwierdza możliwość wykonania Przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w ust. 1.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy, określający wartość procentową poszczególnych etapów zamówienia, podpisany przez Wykonawcę, a w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na zmianę harmonogramu poinformuje, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, przedstawiając jednocześnie zmodyfikowany harmonogram.

§ 3

Wynagrodzenie

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy, określonego w § 1 ust. 1, strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:

brutto:….............................. zł,

(słownie: ......................................................................................................................…),

w tym podatek VAT w wysokości ……% w kwocie: …...................................zł,

netto:……...........................  zł,

(słownie: ..........................................................................................................................).

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, zostało wyliczone przez Wykonawcę na podstawie Dokumentacji projektowej, wskazane w Ofercie przetargowej oraz załączonych kosztorysach i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

- W cenie Oferty uwzględniono wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Niezależnie od zakresu robót, wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z:

  - doprowadzeniem terenu robót oraz terenu przyległego do prowadzonych robót po ich wykonaniu do stanu pierwotnego, usunięciem, wywozem i zagospodarowaniem  materiałów rozbiórkowych, nadmiaru mas ziemnych oraz nadmiaru zdjętego humusu,

  - rekompensatą ewentualnych szkód osobom trzecim w związku z wykonywaniem robót,

  - usuwaniem kolizji z istniejącą infrastrukturą wynikłych przy realizacji zamówienia w związku z wykonywaniem robót,

  - organizacją placu budowy,

  - wykonaniem czynności objętych zakresem zadania zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, BHP, p.poż., w sposób nieuciążliwy dla ludzi i środowiska 
i zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia.

- Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej.

- Faktury częściowe mogą być wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu.

- Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru częściowego robót, w którym Branżowy Inspektor Nadzoru ze strony Zamawiającego i Kierownik budowy ze strony Wykonawcy określą rzeczywiste wykonanie w danym okresie rozliczeniowym każdego z wykonanych elementów robót.

- Suma faktur częściowych nie może przekroczyć wartości 90% wynagrodzenia określonego w ust. 1, a pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona na podstawie faktury końcowej.

- Wykonawca otrzyma zapłatę w ciągu 30 dni od dnia złożenia Zamawiającemu w jego siedzibie:

  - faktury częściowej wraz z zestawieniami i oświadczeniami, o których mowa w § 4 ust. 5.

  - faktury końcowej wraz z:

- protokołem odbioru końcowego,

- zestawieniami i oświadczeniami, o których mowa w § 4 ust. 5,

- dokumentami określonymi w § 2 ust. 2.

9. W związku z wystąpieniem przesłanek wskazanych w przepisach art. 108a ust. 1a-1e Ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto. Płatność zostanie zrealizowana mechanizmem podzielonej płatności tj. kwota netto trafi na rachunek rozliczeniowy kontrahenta, zaś kwota podatku VAT na wydzielony rachunek VAT kontrahenta.

- Zamawiający za wykonanie przedmiotu Umowy zapłaci Wykonawcy w następujący sposób:

- w roku 2020 do kwoty 960 000,00 zł,

- w roku 2021 pozostałą kwotę.

§ 4

Warunki płatności

- Za wykonanie Przedmiotu Umowy wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego

fakturami częściowymi wystawionymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty.

- Po podpisaniu przez Strony Umowy protokołu odbioru końcowego, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu fakturę końcową o wartości pozostałej części wynagrodzenia wraz z dokumentami określonymi w ust. 4.

- Wykonawca ma obowiązek wskazać rachunek bankowy do spełnienia świadczenia, który będzie znajdował się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „białej liście”) zgodnie z art.96b ust.3 pkt 13 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) (Dz.U. z 2020r., poz.106 z późn.zm.)

- Jeżeli Wykonawca złoży fakturę niezgodnie z w/w wymaganiami to faktura zostanie zwrócona bez księgowania.

- W przypadku zawarcia umów, o których mowa w § 8, do każdej faktury częściowej Wykonawca  zobowiązany jest dołączyć zestawienie zobowiązań za zrealizowane roboty budowlane, dostawy i usługi wynikające z zawartych umów ze wszystkimi Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami wraz z ich oświadczeniami 
o otrzymaniu przysługujących im wymaganych należności (załącznik Nr 1 do Umowy), a do faktury końcowej oświadczenia wszystkich Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o uregulowaniu całości należnego im wynagrodzenia (załącznik Nr 3 do umowy).

- Zapłata za roboty powierzone Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom zostanie uiszczona na rzecz Wykonawcy po udokumentowaniu całości należnej zapłaty na ich rzecz.

- W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom na podstawie zaakceptowanych umów, Zamawiający dokona zapłaty zgodnie z art. 143c Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późń. zm.).

- Zamawiający – Gmina Miejska Świdnik oświadcza, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz posiada nr NIP 7122904551.

- Za nieterminową zapłatę faktury, Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 5

Kierownictwo budowy i nadzór inwestorski

- Kierownictwo budowy stanowić będą:

  - kierownikiem budowy będzie …...........posiadający/a uprawnienia nr ................
w specjalności drogowej,

  - kierownikiem robót będzie …...........posiadający/a uprawnienia nr  ….................... w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

  - kierownikiem robót będzie …...........posiadający/a uprawnienia nr  ….................... w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- Zamawiającego na budowie będą reprezentować osoby sprawujące nadzór inwestorski:

- inspektor nadzoru  ……………………., w zakresie robót drogowych,

- inspektor nadzoru ………………………, w zakresie robót sanitarnych,

- inspektor nadzoru ………………………, w zakresie robót elektrycznych.

- Koordynatorem ze strony Zamawiającego będzie ………………………

- W przypadku zmiany osoby wymienionej w ust. 1 pkt a) – c), Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że osoba zastępująca  dotychczasowego kierownika budowy lub robót posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie (określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Zmiana ta musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Dopiero po akceptacji zmiana może być dokonana wpisem do dziennika budowy.

- Zmiany osób wskazanych w ust. 2 i 3 następują na podstawie pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zmianie osoby.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany w zakresie robót budowlanych do:

- wykonania robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową, obowiązującymi

przepisami prawa, zawartą Umową oraz zasadami wiedzy technicznej,

- zapewnienia kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów i sprzętu,

- zapewnienia kompletnej obsługi geodezyjnej (w tym m.in. wytyczenia geodezyjnego nowych obiektów i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) 
w ramach kosztów własnych,

- uzyskania decyzji na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją 
w przypadku gdy będzie to konieczne,

- opracowania planu nasadzeń zastępczych w przypadku, gdy będzie to konieczne,

- zapewnienia kompletnej obsługi geologicznej w ramach kosztów własnych,

- przestrzegania przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej na terenie budowy,

- stosowania na budowie wyrobów budowlanych zgodnie z wymogami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych i obowiązującymi przepisami,

- zapewnienia w czasie wykonywania robót:

- bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy,

- niezbędnych tymczasowych dróg dojazdowych,

- wszelkich osłon, ogrodzeń, trwale i skutecznie odgradzających teren budowy, świateł, znaków ostrzegawczych i itp.

- prowadzenia robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań Umowy nie zakłócać, więcej niż to jest konieczne, warunków życia oraz dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg,

- uporządkowania terenu sąsiednich nieruchomości, jeżeli w związku z wykonywaną Umową Wykonawca z nich korzystał, po wcześniejszym uzyskaniu zgody na wejście w na teren,

- doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu robót po wykonanych robotach, usunięcia, wywozu i zagospodarowania materiałów rozbiórkowych, nadmiaru mas ziemnych oraz nadmiaru zdjętego humusu,

- organizowania pracy zgodnie z warunkami BHP i socjalnymi określonymi 
w przepisach szczegółowych,

- przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii niezbędnych do wykonywania robót,

- przedkładanie bieżących aktualizacji harmonogramu,

- podpisania stosownych umów z dostawcami mediów na potrzeby budowy 
i ponoszenia kosztów mediów,

- udostępnienia placu budowy innym Wykonawcom działającym na zlecenie Zamawiającego i realizujących zamówienie na terenie robót,

- Wykonawca jest zobowiązany informować inspektora o wszystkich problemach lub okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość i termin wykonania Przedmiotu Umowy, w tym poinformować Zamawiającego o niemożności wykonania Przedmiotu Umowy w terminie umownym.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie BHP i warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno - technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robót.

- Strony zgodnie ustalają, że niewywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przewidzianych w niniejszej Umowie będzie wywoływało skutki wynikające z niniejszej Umowy i obowiązujących przepisów prawnych.

- Wykonawca podczas wykonywania obowiązków wynikających z Umowy jest zobowiązany do stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

§ 7

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający jest zobowiązany do:

  - organizowania i uczestniczenia w spotkaniach roboczych,

  - udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz gminy oraz organów gminy, w zakresie pozyskania wymaganych prawem decyzji, opinii i uzgodnień,

  - przekazania Wykonawcy terenu budowy w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy oraz przekazania kompletu Dokumentacji projektowej,

  - dokonania odbioru robót budowlanych.

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność Wykonawcy za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy.

§ 8

Podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć zakres robót, zgodnie ze swoją ofertą, Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo (na roboty budowlane), a także projektu jej zmiany.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (na roboty budowlane), poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy i jej zmiany.

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

- zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień Umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym,

- przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony,

- termin wykonania umowy przez Podwykonawcę musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę w terminie określonym w niniejszej Umowie,

- wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcę powinno być określone precyzyjnie i nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy za ten zakres robót,

- przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, które będą uwzględniały w szczególności poniższe założenia:

a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przed przystąpieniem do robót, zapozna się z opracowaną przez Wykonawcę instrukcją bezpiecznego wykonywania robót oraz instrukcją bezpieczeństwa pracy,

b) realizacja robót będzie odbywać się z uwzględnieniem środków bezpieczeństwa określonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa, tak aby personel nie pracował w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,

c) umowa o podwykonawstwo będzie określać wzajemne zobowiązania stron w zakresie utrzymywania wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewniania bezpieczeństwa publicznego,

d) strony umowy o podwykonawstwo zobowiązane są do zapewniania bezpiecznej eksploatacji sprzętu (maszyn, urządzeń, narzędzi), w szczególności poprzez wyposażenie sprzętu w urządzenia ostrzegawcze oraz zapewnienie obsługi sprzętu przez osoby posiadające uprawnienia wymagane prawem.

- umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających wypłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zapłaty przez
Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robót wykonanych
przez Wykonawcę,

  - uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczeń przez Wykonawcę
od zwrotu zabezpieczenia wykonania Umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,

  - dotyczących dokonywania przez Wykonawcę zatrzymań (zmniejszeń)
wynagrodzenia Podwykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Umowie terminu zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie dłuższego niż 30 dni od dnia
doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie dostawy, usługi lub roboty
budowlanej, nie później jednak niż do dnia zakończenia niniejszej Umowy.

- Zamawiający w przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 5 i 6 może,
w terminie 14 dni, zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy i projektu jej zmiany oraz
może zgłosić sprzeciw do umowy i jej zmiany.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,50 % wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w pierwszym zdaniu nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren robót i rozpoczęcia prac.

§ 9

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

  - Wykonanie robót drogowych,

  - Wykonanie robót sanitarnych,

  - Wykonanie robót elektrycznych.

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późń. zm.).

- W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy,

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)  (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 11 ust. 2 pkt 9) do 11) Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 10

Ubezpieczenie

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem związanym z realizacją Przedmiotu Umowy, jak również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - posiadania dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, nie niższą niż 1 400 000,00 złotych.

- Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu dokumentu określonego w ust. 2 pkt 1) przedłożyć Zamawiającemu jego kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni od daty wystawienia tego dokumentu.

- W przypadku, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej lub jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji Umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na ubezpieczenie go przez Zamawiającego w przypadku, gdy w sytuacjach określonych w ust. 3 i 4 nie przedłoży kserokopii odnowionego dokumentu lub nie przedłuży terminu ważności wniesionej polisy albo nie wniesie nowej polisy. Koszt ubezpieczenia zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11

Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy strony przewidują naliczanie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wykonania Przedmiotu Umowy – jakim jest dzień złożenia w BOK Urzędu Miasta Świdnik pisma organu nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu o rozpoczęciu użytkowania obiektu - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, jednak nie więcej niż 20 %  tego wynagrodzenia,

- każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym

lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,3 % wartości brutto elementów robót,  w których stwierdzono wady, jednak nie więcej niż 30 % tej wartości,

- odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia, o

którym mowa w § 3 ust. 1,

- brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym   Podwykonawcom – w wysokości 1 % należnego im wynagrodzenia,

- nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 	Podwykonawcom – w wysokości należnych z tego tytułu odsetek ustawowych za

opóźnienie,

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (robót

budowlanych) lub projektu jej zmiany – w wysokości 1000 złotych za każdy projekt lub projekt zmiany umowy,

- nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1000 złotych za każdy projekt lub projekt zmiany umowy,

- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości

1000 złotych,

- każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wskazanych

w § 9 ust. 1 Umowy - w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu (w przypadku niepełnego miesiąca, proporcjonalnie do okresu niezatrudnienia),

- każdorazowo za niezapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez

Podwykonawcę na umowę o pracę osób wskazanych w § 9 ust. 1 Umowy – w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niezapewnienia przez Wykonawcę dopełnienia przez Podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu (w przypadku niepełnego miesiąca, proporcjonalnie do okresu niezatrudnienia),

- za nieterminowe przedkładanie dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 4 - w

wysokości 200,00 złotych za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na ich złożenie,

- za zmianę osoby, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt a) - c), bez zachowania procedury, 
o której mowa w § 5 ust. 4 lub w przypadku stwierdzenia, że osoba ta nie sprawuje swojej funkcji osobiście - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1.

- Zamawiający z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późń. zm.) zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od Umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Kary umowne powinny być zapłacone przez stronę, która naruszyła postanowienia Umowy, w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez drugą stronę z żądaniem zapłaty.

- Zamawiający może potrącić należną mu kwotę kary w dowolnym terminie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy – z wynagrodzenia za wykonanie Umowy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub z dowolnej należności Wykonawcy.

§ 12

Realizacja Przedmiotu Umowy

- Koordynator przekaże Kierownikowi budowy – teren budowy, dziennik budowy oraz użyczy na czas trwania budowy 1 egzemplarz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- W miarę postępu robót budowlanych Kierownik budowy zgłasza do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty branżowemu Inspektorowi nadzoru, równocześnie przedkładając książkę obmiarów, a po jej zatwierdzeniu przedkłada powykonawczy kosztorys robót i sporządza protokół odbioru częściowego i/lub końcowego robót.

- Branżowy Inspektor nadzoru sprawdza, potwierdza i odbiera faktycznie wykonane roboty (akceptując książkę obmiarów w terminie 21 dni od daty otrzymania i kosztorysy powykonawcze w terminie 21 dni od daty otrzymania oraz podpisuje protokół odbioru częściowego i/lub końcowego robót).

- Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną (jeżeli zaistnieje taka konieczność) w ramach kosztów własnych, w tym na żądanie Zamawiającego dokonanie przez geodetę odpowiednich pomiarów oraz przekazanie wykonanych pomiarów.

- W przypadku wystąpienia:

- robót zamiennych – Kierownik budowy i/lub branżowy Inspektor nadzoru  sporządza protokół konieczności oraz kierownik budowy przedkłada do zatwierdzenia kosztorys szczegółowy na podstawie KNR (z podaniem kosztorysowej podstawy wyceny oraz na podstawie zastosowanych w kosztorysie ofertowym stawek do kosztorysowania R, M, S, Kp, Kz, Z), po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedmiarów robót zamiennych,

- robót w ilości większej niż to wynika z przedmiaru, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, a nieobjętych umową podstawową - kierownik budowy przedstawia w książce obmiarów i przedkłada do zatwierdzenia branżowemu inspektorowi nadzoru. Inspektor potwierdza zwiększenie ilości i akceptuje kosztorys powykonawczy oraz rzeczowy protokół odbioru,

- robót nieujętych w dokumentacji na skutek błędu oraz robót dodatkowych, których wykonanie jest konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia i których z przyczyn technicznych, gospodarczych lub organizacyjnych nie można oddzielić od zamówienia podstawowego - Kierownik budowy sporządza protokół konieczności oraz kosztorysy tych robót (z podaniem kosztorysowej podstawy wyceny oraz na podstawie zastosowanych w kosztorysie ofertowym stawek do kosztorysowania R, M, S, Kp, Kz, Z). Jeżeli w ofercie przetargowej wycenione zostały roboty identyczne lub równoważne jak te roboty, to do ich wyceny należy przyjmować ceny jednostkowe z kosztorysów ofertowych. W pozostałych przypadkach wyceny robót należy dokonywać przy zastosowaniu KNR-ów, a ceny czynników produkcji przyjmować nie wyższe od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych dla wyrobów budowlanych i pracy sprzętu, tj. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud, itp. dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana (dla materiałów M- z kosztami zakupu ceny średnie, dla pracy sprzętu S-ceny średnie),

- zmniejszenia ilości robót - Kierownik budowy sporządza protokół konieczności oraz kosztorysy (z podaniem kosztorysowej podstawy wyceny oraz na podstawie zastosowanych w kosztorysie ofertowym stawek do kosztorysowania R, M, S, Kp, Kz, Z). Do wyceny tych robót należy przyjmować ceny jednostkowe tych robót z kosztorysu ofertowego,

- robót zaniechanych – zakres robót strony określą w protokole konieczności robót, a ich wartość zostanie wyliczona na podstawie kosztorysów ofertowych.

- Przed rozpoczęciem wykonywania albo zaniechania robót, określonych w ust. 5, sporządzony protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę i jest podstawą zawarcia przez strony aneksu do Umowy.

- W przypadku uznania przez Zamawiającego, że przedłożone przez Wykonawcę wyniki pomiarów, prób lub badań mogą być nieprawidłowe, Zamawiający zleci na swój koszt ponowne pomiary, próby i badania. Jeżeli wyniki wykażą, że zastosowane wyroby budowlane, materiały, urządzenia, techniki i technologie są niezgodne z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wiedzą techniczną i przepisami, to kosztami przeprowadzenia pomiarów, prób i badań zostanie obciążony Wykonawca oraz zostaną one potrącone z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z innej należności Wykonawcy. W przeciwnym przypadku koszty obciążą Zamawiającego.

- Kierownik budowy wpisem w dzienniku budowy zgłasza zakończenie robót i gotowość obiektu budowlanego do odbioru końcowego, co potwierdza Inspektor nadzoru.

§ 13

Odbiór końcowy

            - Wykonawca przekaże Zamawiającemu w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik, 
ul. Wyspiańskiego 27 w Biurze Obsługi Klienta pismo, w którym zgłosi przedmiot – opisany w § 1 ust 2 Umowy, do odbioru końcowego i załączy:

  - dokumentację powykonawczą budowy w wersji papierowej (1 egzemplarz),

  - geodezyjne pomiary powykonawcze ze stwierdzeniem Starostwa Powiatowego o

przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (2 egzemplarze),

  - dokumenty gwarancyjne, o których mowa w § 15 ust. 3 (Zamawiający dopuszcza

złożenie dokumentów gwarancyjnych najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru

końcowego),

  - załącznik Nr 2 do Umowy – Gwarancja jakości,

  - warunki gwarancji w kartach gwarancyjnych.

            - Zamawiający w terminie 14 dni, od daty złożenia dokumentów wskazanych w ust. 1, potwierdzi na piśmie gotowość do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, powoła Komisję odbioru i wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru lub stwierdzi, że Przedmiot Umowy nie jest gotowy do odbioru.

            - Jeżeli w toku czynności odbioru Komisja odbioru stwierdzi, że Przedmiot Umowy posiada wady, to może:

- w przypadku wad istotnych – odmówić dokonania odbioru z winy Wykonawcy i wyznaczyć termin, nie krótszy niż 14 dni, na usunięcie wad lub odstąpić od Umowy,

- w przypadku wad nieistotnych – dokonać odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 14 dni, na usunięcie wad.

            - W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę lub niewywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 3, Wykonawca wyraża zgodę Zamawiającemu na zlecenie usunięcia wad innemu uprawnionemu podmiotowi i obciążenia kosztami Wykonawcę lub potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia za Umowę lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

            - Odbiór Przedmiotu Umowy opisanego w § 1 ust. 2 Umowy zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego robót, stanowiącym podstawę do przekazania faktury końcowej Zamawiającemu i rozliczenia zapłaty Wykonawcy.

§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

    - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę …............ złotych,

słownie: .................................................................................................................złotych.

    - Zabezpieczenie jest wniesione w formie …...............................................................

    - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, zabezpieczenie będzie wykorzystane do zgodnego z Umową wykonania Przedmiotu Umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

§ 15

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

      - W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pieniądzu, część zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowiącej 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego wraz z odsetkami (za okres zdeponowania) wynikającymi z umowy rachunku bankowego na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Świdnik, na którym było przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek oferenta.

Pozostała część kwoty zabezpieczenia w wysokości 30% zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

Tak utworzona kwota zwrócona zostanie po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego wraz z odsetkami za okres zdeponowania, wynikającymi z umowy rachunku bankowego zawartego na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Świdnik, na którym była przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek oferenta.

      - W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczeniach podmiotów, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299 z późń. zm.), okres ich obowiązywania powinien być nie krótszy niż 30 dni licząc od daty odbioru końcowego.

      - Dokumenty gwarancyjne wniesione jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesione w formach: gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczeniach podmiotów, o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299 z późń. zm.) powinny być przekazane najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót i być ważne do daty co najmniej 15 dni późniejszej od daty upływu okresu rękojmi. Oryginały tych dokumentów po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego muszą zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

      - W przypadku niewniesienia dokumentów gwarancyjnych lub przedstawienia dokumentów wadliwych, o których mowa w ust. 3, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16

Rękojmia i gwarancja

      - Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ……... miesięcy, przekazując Zamawiającemu dokument gwarancyjny wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do Umowy.

2. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

3. Strony uzgadniają, że w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający będzie przeprowadzał z udziałem Wykonawcy coroczne przeglądy, mające na celu ujawnienie ewentualnych wad w wykonanym obiekcie.

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego wad w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia.

5. Jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych, organizacyjnych lub prawnych nie jest możliwe w terminie 14 dni, to Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Po otrzymaniu stosownego powiadomienia Zamawiający wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad.

6. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub niewywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 4 i 5, Wykonawca wyraża zgodę, aby  Zamawiający zlecił usunięcie wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącił te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub z dowolnej należności Wykonawcy.

7. Na okoliczność usunięcia wad sporządzony zostanie protokół z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 17

Odbiór ostateczny

- Odbiór ostateczny odbędzie się na wniosek Zamawiającego, a informacja o odbiorze zostanie przesłana Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający dokona przeglądu z tytułu gwarancji i rękojmi przed upływem okresu gwarancji i rękojmi z udziałem Wykonawcy. W przypadku nieprzybycia przedstawicieli Wykonawcy (mimo skutecznego powiadomienia), Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia samodzielnie przeglądu oraz sporządzenia stosownego protokołu.

- Strony ustalają, że podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru ostatecznego stanowić będzie podstawę do rozliczenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 18

Odstąpienie od Umowy

            - Zamawiający może odstąpić w całości lub w części od Umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiedzy lub informacji o następujących zdarzeniach:

a)	Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie podjął realizacji Przedmiotu Umowy, pomimo wygrania przetargu, w ciągu jednego miesiąca od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia wykonywania Przedmiotu Umowy,

b)	Wykonawca pomimo uprzednich 2-krotnych pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uporczywie nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania Umowy,

c)	Wykonawca zaniechał realizacji Umowy, a w szczególności przerwał realizację na okres dłuższy od jednego miesiąca,

d)	Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej celem przekształcenia lub restrukturyzacji,

e)	został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli,

f)	Wykonawca opóźnia się z realizacją Umowy w taki sposób, że można w sposób uzasadniony przypuszczać, że nie dotrzyma on terminu realizacji, co spowoduje straty Zamawiającego,

g)	Wykonawca nie zrealizował Przedmiotu Umowy w terminie, który upłynął, a opóźnienie wynosi minimum 30 dni.

2. Wykonawca może odstąpić w całości lub w części od Umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiedzy lub informacji o następujących zdarzeniach:

a) Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty w ciągu trzech miesięcy od terminu płatności ustalonego w warunkach Umowy,

b) Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że nie będzie mógł pokrywać zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności zobowiązań finansowych,

c) Zamawiający utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia odbioru Przedmiotu Umowy.

3. 	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

4.	Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

5.	Wykonawca udziela gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy.

6. Każda ze stron może odstąpić od Umowy lub części Umowy w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późń. zm.).

§ 19

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego
w związku z odstąpieniem od Umowy

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego,  Wykonawca ma obowiązek:

a)	natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren robót i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

b)	przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zobowiązany jest usunąć z terenu robót urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 dni do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

§ 20

Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy

1. W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w celu zwrotu kosztów ich nabycia.

4. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty wg. kosztorysów ofertowych, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy.

§ 21

Zmiana Umowy

  - Zmiany w Umowie można wprowadzić za zgodą obu stron na piśmie, w formie aneksu.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy w następującym zakresie i na warunkach:

  - Zmiana technologii wykonania robót budowlanych w sytuacjach, gdy:

  - proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, jakościowo i technicznie,

  - pozwoli to na zmniejszenie kosztów budowy i  kosztów eksploatacji.

  - Zwiększenie zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy o:

- roboty w ilości większej niż to wynika z przedmiaru i roboty dodatkowe pod warunkiem, że wykonanie tych robót jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego,

- roboty nieujęte w Dokumentacji projektowej na skutek błędu, pod warunkiem, że wykonanie ich jest konieczne do wykonania zamówienia podstawowego i których z przyczyn technicznych, gospodarczych lub organizacyjnych nie można oddzielić od zamówienia podstawowego.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie Przedmiotu Umowy w przypadkach:

  - gdy wykonanie całego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn prawnych, finansowych, organizacyjnych lub społecznych,

  - stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności rezygnacji z wykonania części Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane lub zmniejszenie ilości robót).

  - Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku:

- ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) odpowiednio poprzez

podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia brutto z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Dz.U. z 2018 r., poz. 2177 z późń. zm.),

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - jeżeli zmiany określone w ppkt 2 i 3 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiany mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają ww. zmiany. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS) Wykonawcy – w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ww. przepisów,

- konieczności wykonania robót nieujętych w dokumentacji lub w ilości większej w sytuacji określonej w ust. pkt 2.2 - wynagrodzenie za wykonanie roboty ustalane będzie zgodnie z § 12 ust. 5 lit. b), c) i e),

- zmniejszenia zakresu Przedmiotu Umowy w sytuacjach określonych w pkt 2.3 -  wynagrodzenie za wykonanie roboty ustalane będzie zgodnie z § 12 ust. 5 lit d).

  - Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy, gdy jest ona spowodowana:

- warunkami atmosferycznymi, które to uniemożliwiają lub utrudniają w wysokim stopniu wykonanie robót zgodnie z technologią i przepisami BHP – utrzymującymi się przez okres co najmniej 3 dni,

- ujawnieniem niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia przez specjalistyczne służby,

- niemożnością prowadzenia prac ze względu na okresową ochronę miejsc gniazdowania ptaków oraz miejsc stanowiących ich ostoję lub miejsce żerowania oraz w innych przypadkach wstrzymania prac związanych z ochroną gatunkową zwierząt,

- wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu Umowy,

- zwiększeniem zakresu rzeczowego, o ile nie będzie ich można wykonywać równolegle z zamówieniem,

- wadami dokumentacji projektowej, gdy konieczność ich usunięcia wymaga wprowadzenia zmian przez projektantów, uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych, itp.,

- działania siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późń. zm.), uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym terminie – o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

- niemożliwością wykonywania prac ze względu na ograniczenia i nakazy spowodowane epidemią koronawirusa, zakażeniem COVID-19 co najmniej jednego pracownika realizującego Umowę lub kwarantanną co najmniej dwóch pracowników realizujących Umowę.

- wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wydłużeniem minimalnych terminów uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji przez Wykonawcę i Zamawiającego, pomimo dopełnienia przez Wykonawcę i Zamawiającego należytej staranności,

- prowadzonymi równolegle robotami budowlano-montażowymi przez inne podmioty, które uniemożliwiają realizację zamówienia – o okres, w którym nie była możliwa realizacja zamówienia z tego powodu potwierdzony wpisem Inspektora do dziennika budowy,

- następstwem wprowadzenia zmian w przepisach prawa.

Fakty te muszą być odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora  lub informacja o nich przekazana Zamawiającemu na piśmie. W przypadku wystąpienia opóźnień spowodowanych wyżej wymienionymi okolicznościami, Strony ustalą nowe terminy z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy równy będzie okresowi uzasadnionej przerwy lub przestoju.

  - Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

  - Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt 2.1-2.6 jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę i uzyskanie zgody drugiej Strony Umowy.

  - W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt 2.7 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Koordynator zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy i odpowiednio propozycji wyceny robót i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy jak i akceptacji żądania zmiany.

  - W terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Koordynatora,  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

  - Bez zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace mające na celu niezwłoczne zapobieżenie awarii, szkodzie lub utracie życia i zdrowia, o czym Wykonawca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Zamawiającego.

§ 22

Postanowienia końcowe

- Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem § 21 niniejszej Umowy podlega unieważnieniu.

- W sprawach nieunormowanych niniejszą Umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145 z późń. zm.) oraz ustaw Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późń. zm.) i Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późń. zm.).

- Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

- Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, wierzytelności pieniężne wynikające z niniejszej Umowy nie mogą stanowić przedmiotu cesji (przelewu wierzytelności) na rzecz osób trzecich.

- W przypadku, gdy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane osobowe osób fizycznych, które pozyskał w trakcie i w celu realizacji Umowy, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

- Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:								Wykonawca:

1. ……………………………				1. ……………………………

2. ……………………………				2. ……………………………

Załącznik:

- załącznik Nr 1 do Umowy - oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu należnych mu należności,

- załącznik Nr 2 do Umowy – Gwarancja jakości (wzór).

- załącznik Nr 3 do Umowy – oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu całości wynagrodzenia z tytułu realizowania robót w podwykonawstwie

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr ……………………………………………………... z dnia ……………….. 2020r.

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

Dotyczy: Umowy nr ………………..………........................ z dnia ………............……………… na zadanie pn.:

„Budowa ul. Poziomkowej i Jagodowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I i Etap II”

Niniejszym wskazuję, że wykonaliśmy roboty / dostawy / usługi w okresie od …….. do ……........

Na rzecz …………………………………….. na podstawie umowy o podwykonawstwo nr………………………… z dnia…………………………

w zakresie /krótki opis/…………………………………………...........................................................

…….........................................................................................................

………………………………………………………………......,

na które opiewa faktura VAT nr…………...............………… z dnia ………...…………………….,

na kwotę ……….......……………….. zł netto , ………………………. zł brutto, z terminem zapłaty przypadającym na dzień .………………………….

W/w faktura VAT została / nie została zapłacona przez Wykonawcę / Podwykonawcę w

dniu…………………….

w wysokości……………………….. zł brutto, tj. zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo.

Niniejszym informuję, że Wykonawca na dzień …………………………….. nie zalega wobec Naszej firmy z żadnymi zobowiązaniami wynikającymi z w/w umowy.

Z tytułu zobowiązań wynikających z wykonania wyżej wymienionych robót zwalniamy Zamawiającego w całości z długu oraz zrzekamy się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego związanych z ww. wynagrodzeniem za roboty / dostawy / usługi.

Zamawiający niniejsze zwolnienie przyjmuje.

.............................................                                         			  		 						........................................................................

/Miejscowość, data/                                                                                                    /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania oświadczeń/

Załącznik Nr 2 do Umowy Nr ……………………………………………………... z dnia ……………….. 2020r.

GWARANCJA JAKOŚCI

Sporządzona w dniu: ……………………….............r.

- Gwarant (nazwa, adres, dane z KRS): ………………………; KRS: …………….., wysokość kapitału zakładowego: ………………………. zł, będący Wykonawcą Umowy.

- Uprawniony z tytułu Gwarancji Jakości: ………………..

- Umowa nr ………………………………………………….., zwana w dalszej treści „Umową”.

- Przedmiot Gwarancji Jakości obejmuje całość robót i dokumentów Wykonawcy objętych przedmiotem zamówienia pn.:

„Budowa ul. Poziomkowej i Jagodowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I i Etap II”

zwanych dalej „robotami”, określonych w Umowie oraz w innych dokumentach będących jej integralną częścią.

- Data odbioru końcowego: …………………………………………….. roku.

Warunki Gwarancji Jakości

- Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego że wykonany przez niego Przedmiot Umowy został wykonany prawidłowo, zgodnie z zobowiązaniami Wykonawcy, o których mowa w Umowie, a także z najlepszą wiedzą Gwaranta.

- Poprzez niniejszą Gwarancję Jakości Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialność za Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i odpowiedni zakres Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawców (jeśli dotyczy). Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w Umowie, w szczególności za wady zmniejszające wartość użytkową i techniczną przedmiotu gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości na wykonane roboty na okres: ….. miesięcy

- Bieg terminu Gwarancji Jakości rozpoczyna się:

  - od daty podpisania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy,

  - w przypadku wad – od daty protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy,

  - dla wymienianych materiałów i urządzeń – z dniem ich wymiany.

- W przypadku ujawnienia wad, termin gwarancji zostaje wydłużony o okres czasu, który upłynie pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu wad i datą usunięcia wad.

- W przypadku nieskutecznej 2-krotnej naprawy przez Wykonawcę lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin gwarancji dla tych elementów biegnie na nowo od chwili protokolarnego potwierdzenia naprawy lub wykonania na nowo robót.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji Jakości także po terminie określonym w punkcie 3, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Termin usuwania wad wynosi:

  - 14 dni, licząc od dnia pisemnego powiadomienia,

  - jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych, organizacyjnych lub prawnych nie jest możliwe w terminie 14 dni, to Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Po otrzymaniu stosownego powiadomienia Zamawiający wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad.

- Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca także w przypadku, gdy powstały one:

- w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i Dokumentacją projektową,

- w wyniku błędów w dokumentacji, za którą Wykonawca jest odpowiedzialny (jeśli dotyczy),

- w wyniku niewywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z warunków Umowy.

- Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego.

- Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia wad lub nie wypełni obowiązku usunięcia wady w terminie ustalonym w pkt 8 ppkt a) lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 8 ppkt b), Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z tytułu Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady.

- Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac związanych z usuwaniem wad.

- Gwarant, na pisemne żądanie Zamawiającego, upoważni Zamawiającego do wykonywania uprawnień z Gwarancji Jakości przysługującej Gwarantowi wobec Producentów Urządzeń, Podwykonawców, Dostawców, Usługodawców.

- O każdej Wadzie Zamawiający powiadomi telefonicznie Gwaranta, a następnie potwierdzi zgłoszenie faksem lub pocztą elektroniczną na wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia przesyłana jest również faksem lub pocztą elektroniczną do Zamawiającego.

- Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

- Wszelkie pisma kierowane będą przez Strony na adresy podane w niniejszym dokumencie Gwarancji Jakości.

- O zmianach w danych adresowych Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

- Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją Jakości zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Niniejsza Gwarancja Jakości stanowi integralną część Umowy.

- Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jakości wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Podpisy i pieczęcie w imieniu Wykonawcy:

Załącznik Nr 3 do umowy Nr ……………………………………………………... z dnia ……………….. 2020r.

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

o uregulowaniu całości wynagrodzenia z tytułu realizowania robót w podwykonawstwie

Dotyczy: Umowy nr ………………..………........................ z dnia ………............………………

na zadanie pn.

„Budowa ul. Poziomkowej i Jagodowej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Etap I i Etap II”

Oświadczam, że na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia, tj. ………………,

Wykonawca / Podwykonawca / dalszy Podwykonawca ……………………………… (nazwa, firma), uregulował na naszą rzecz całość należnego nam wynagrodzenia za roboty wykonywane na wyżej wymienionym zadaniu.

W związku z powyższym oświadczam, że nie będziemy kierować do Zamawiającego w przyszłości żadnych roszczeń, w tym finansowych.

.............................................                                         			  		 						........................................................................

/Miejscowość, data/                                                                                                    /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do składania oświadczeń/