Załącznik Nr 1 do SIWZ

WZÓR (UMOWA NR ..............)

zawarta w dniu ................. 2018 roku w  Świdniku  pomiędzy:

Gminą Miejską Świdnik 21-040 Świdnik ul. Stanisława Wyspiańskiego 27, którą reprezentują:

1. Michał Piotrowicz – zastępca Burmistrza

2. Justyna Harasymiuk – naczelnik WIZ UM Świdnik

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a .............................................................................. z siedzibą w .......................................................................

posiadającym REGON nr …........ i NIP nr …......

które reprezentują:

1. ………………………………………………..

2. ………………………………………………..

zwanym dalej „Wykonawcą”,

wyłonionym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego nr WIZ 271.2.2018 o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest budowa ulicy Kusocińskiego w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z ul. Olimpijczyków do węzła Świdnik realizowana w ramach zadania pn. „Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego”   wskazanego do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

- Zakres umowy obejmuje:

1) Roboty budowlane

- budowę odcinka drogi publicznej – ulicy Kusocińskiego klasy Z w km 0+323 do km 2+396,93 wraz z chodnikami i ścieżką rowerową,

- rozbiórkę budynku mieszkalnego oraz obiektów tymczasowych nie związanych trwale z gruntem,

- budowę zbiornika retencyjnego wód opadowych,

- budowę urządzeń podczyszczających na wlocie rowu do zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z osadnikiem,

- budowę oraz przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem jej do istniejącego kolektora deszczowego,

- budowę rowu odprowadzającego wody do zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z przepustami oraz umocnieniem dna i skarp elementami betonowymi,

- budowę wpustów ulicznych odprowadzających wody opadowe do kanalizacji deszczowej,

- budowę wpustów ulicznych odprowadzających wody opadowe do projektowanego rowu przydrożnego,

- przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,

- przebudowę włączenia ul. Kusocińskiego do istniejącego skrzyżowania z drogą dojazdową do węzła Świdnik, drogą serwisową oraz drogą powiatową – ul. Jarzębinową,

- budowę skrzyżowań ulicy Kusocińskiego z ulicami: NSZZ Solidarność i Modrzewskiego – skanalizowane typu rondo, ulicami Morsztyna i bez nazwy – skrzyżowanie zwykłe, ulicą Asnyka – skrzyżowanie zwykłe, ulicami Konopnickiej i Turkusową- skrzyżowanie zwykłe, ulicami Orzeszkowej i Rubinową – skrzyżowanie zwykłe, ulicą Kolorową – skrzyżowanie zwykłe,

- budowę placu do zawracania na ulicy Lazurowej,

- przebudowę skrzyżowania ulicy Kusocińskiego z ulicami Olimpijczyków i Klonową,

- budowę 6 szt. zatok autobusowych,

- przebudowę istniejącego przepustu pod ulicą Kusocińskiego,

- budowę oświetlenia ulicznego wraz z przyłączami zasilającymi,

- przebudowę i/lub zabezpieczenie istniejących sieci gazowych,

- przebudowę i/lub zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych podziemnych niskiego, średniego i wysokiego napięcia,

- przebudowę i/lub zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych napowietrznych niskiego i średniego napięcia wraz ze słupami,

- przebudowę i/lub zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych,

- przebudowę i/lub zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej wraz z wydłużeniem istniejącego odcinka sieci w celu umożliwienia podłączenia się do sieci wodociągowej dla działek przyległych bez konieczności rozbiórki nowo wybudowanej jezdni,,

- przebudowę i/lub zabezpieczenie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej polegająca na regulacji istniejących studni oraz wykonaniu odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w celu umożliwienia podłączenia się do sieci dla działek przyległych bez konieczności rozbiórki nowo wybudowanej jezdni,

- przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ze studzienkami umożliwiającymi podłączenie do sieci polegająca na wykonaniu odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią zasilaną z przyłącza elektroenergetycznego w celu umożliwienia dalszego podłączenia się działek przyległych wraz z wykonaniem odcinków sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej przebudowanej bez możliwości włączenia oraz odcinka sieci kanalizacji tłocznej grawitacyjnej z przepompowni włączonych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej poprzez studnię rozprężną,

- budowę, wyposażenie  wszystkich ciągów komunikacyjnych ulicy w elementy dostosowujące ciągi komunikacyjne dla osób z niepełnosprawnością,

2) Wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjnych na czas realizacji zadania oraz pamiątkowych po zakończeniu realizacji zadania - zgodnie z zasadami oznakowania projektów dofinansowanych ze środków unijnych,

3) Geodezyjne pomiary powykonawcze

- geodezyjne pomiary powykonawcze (inwentaryzacja) ze stwierdzeniem Starostwa Powiatowego o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w wersji papierowej,

- pomiary powykonawcze (inwentaryzacja) w wersji elektronicznej z rozszerzeniem *.dxf lub *.shp otwartej do edycji, powinna być wykonana w sposób umożliwiający jej zasilenie do posiadanego przez Zamawiającego programu do ewidencji dróg (Map View Desktop 3.2.70).

4) Uzyskanie od Organu Nadzoru Budowlanego

- pisma organu nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu  o rozpoczęciu użytkowania

obiektu – ulicy Kusocińskiego w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z ul.

Olimpijczyków do węzła Świdnik

- decyzji o zezwoleniu na użytkowanie obiektów kategorii XXIV – zbiornik

retencyjny wraz z urządzeniami.

- Opis przedmiotu umowy określa:

- Dokumentacja projektowa

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Oferta przetargowa Wykonawcy

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

- Termin wykonania przedmiotu umowy – 15.10.2020 r.

- Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę przekazania Zamawiającemu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Świdnik pisma organu nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu  o rozpoczęciu użytkowania obiektu oraz decyzji o zezwoleniu na użytkowanie obiektów kategorii XXIV – zbiornik retencyjny wraz z urządzeniami.

- Wykonawca potwierdza możliwość wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1.

- Wykonawca w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy opracuje i przedstawi Koordynatorowi ze strony Zamawiającego oraz Branżowemu Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy, podpisany przez Wykonawcę i Kierownika budowy, a w przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na zmianę harmonogramu poinformuje o tym Koordynatora, z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przedstawiając jednocześnie zmodyfikowany harmonogram.

§ 3

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1, strony ustalają wynagrodzenie w wysokości:

brutto:….............................. zł.

(słownie: .........................................................................................................................)

w tym podatek VAT w wysokości 23% w kwocie: …...................................zł.

netto:……...........................  zł.

(słownie: .............................................................................................................................)

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty, związane z wykonaniem przedmiotu umowy, zostało wyliczone przez Wykonawcę i wskazane w ofercie przetargowej i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

- W cenie oferty uwzględniono wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę. Niezależnie od zakresu robót wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty związane z:

  - doprowadzeniem terenu robót oraz terenu przyległego do prowadzonych robót po ich wykonaniu do stanu pierwotnego,

  - rekompensatą ewentualnych szkód osobom trzecim, w związku z wykonywaniem robót,

  - usuwaniem kolizji z istniejącą infrastrukturą wynikłych przy realizacji zamówienia w związku z wykonywaniem robót,

  - organizacją placu budowy,

  - wykonaniem czynności objętych zakresem zadania zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, BHP, p.poż., w sposób nieuciążliwy dla ludzi i środowiska i zapewniający bezpieczeństwo osób oraz mienia.

- Rozliczenie Wykonawcy za roboty budowlane będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej.

- Faktury częściowe mogą być wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu.

- Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru częściowego robót, w którym Branżowy Inspektor Nadzoru ze strony Zamawiającego i Kierownik budowy ze strony Wykonawcy określą rzeczywiste wykonanie w danym okresie rozliczeniowym, każdego z wykonanych elementów robót zgodnie z harmonogramem.

- Suma faktur częściowych nie może przekroczyć wartości 95% wynagrodzenia określonego w ust. 1 , a pozostała część wynagrodzenia zostanie zapłacona na podstawie faktury końcowej.

- Wykonawca otrzyma zapłatę w ciągu 30 dni, od dnia złożenia Zamawiającemu w jego siedzibie:

  - faktury częściowej wraz z dowodami i oświadczeniami, o których mowa w § 12 ust. 5.

  - faktury końcowej wraz z :

- protokołem odbioru końcowego,

- zestawieniem i oświadczeniami, o których mowa w § 12 ust. 5,

- dokumentami określonymi w § 2 ust.2.

- Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy zapłaci Wykonawcy w następujący sposób:

- w roku 2018 do.......................................    złotych brutto

- w roku 2019 do …..................................    złotych brutto

- w roku 2020 pozostałą kwotę.

§ 4

Kierownictwo budowy i nadzór inwestorski

- Kierownictwo budowy stanowić będą:

  - Kierownikiem budowy będzie …...........posiadający/a uprawnienia nr ................w specjalności drogowej,

  - kierownik robót …...........posiadający/a uprawnienia nr  …....................       w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

  - kierownik robót …...........posiadający/a uprawnienia nr  …....................       w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

- Zamawiającego na budowie będą reprezentować osoby sprawujące nadzór inwestorski:

- inspektor nadzoru Grzegorz Pastusiak w zakresie robót drogowych,

- inspektor nadzoru Justyna Harasymiuk w zakresie robót związanych z sieciami i urządzeniami, gazowymi, wodociągowymi i kanalizacyjnymi,

- inspektor nadzoru Andrzej Kukawski w zakresie robót związanych z sieciami i urządzeniami elektrycznymi i elektroenergetycznymi,

- Koordynatorem ze strony Zamawiającego będzie inż. Grzegorz Pastusiak.

- W przypadku zmiany osoby wymienionej w ust. 1 pkt a) – c),  Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że osoba zastępująca  dotychczasowego kierownika budowy lub robót posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie (określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Zmiana ta musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Dopiero po akceptacji zmiana może być dokonana wpisem do dziennika budowy.

- Zmiany osób wskazanych w ust.2 i 3 następują na podstawie pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zmianie osoby.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany w zakresie robót budowlanych, do:

- wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi

przepisami prawa, zawartą umową oraz zasadami wiedzy technicznej,

- zapewnienia kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów i sprzętu,

- zapewnienia kompletnej obsługi geodezyjnej (w tym m. in. wytyczenia geodezyjnego nowych obiektów i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) w ramach kosztów własnych,

- uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją w przypadku gdy będzie to konieczne,

- Opracowania planu nasadzeń zastępczych w przypadku gdy będzie to konieczne,

- zapewnienia kompletnej obsługi geologicznej w ramach kosztów własnych,

- przestrzegania przepisów bhp i ochrony przeciwpożarowej na terenie budowy,

- stosowania na budowie wyrobów budowlanych zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i obowiązującymi przepisami,

- zapewnienia w czasie wykonywania robót:

- bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy,

- niezbędnych tymczasowych dróg dojazdowych,

- wszelkich osłon, ogrodzeń, trwale i skutecznie odgradzających teren budowy, świateł, znaków ostrzegawczych i itp.

- prowadzenia robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umowy nie zakłócać więcej niż to jest konieczne warunków życia oraz dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg,

- uporządkowania terenu sąsiednich nieruchomości, jeżeli w związku z wykonywaną umową Wykonawca z nich korzystał, po wcześniejszym uzyskaniu zgody na wejście w teren,

- doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu robót po wykonanych robotach,

- organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp i socjalnymi określonymi w przepisach szczegółowych,

- przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii niezbędnych do wykonywania robót,

- przedkładanie bieżących aktualizacji harmonogramu,

- podpisania stosownych umów z dostawcami mediów na potrzeby budowy i ponoszenia kosztów mediów,

- udostępnienia placu budowy innym Wykonawcom działającym na zlecenie Zamawiającego i realizujących zamówienie na terenie robót,

- Wykonawca jest zobowiązany informować inspektora o wszystkich problemach lub okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość i termin wykonania przedmiotu umowy, w tym poinformować Zamawiającego o niemożności wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie BHP i warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno - technologiczne stosowane na terenie prowadzenia robót.

- Strony zgodnie ustalają, że nie wywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przewidzianych w niniejszej umowie będzie wywoływało skutki wynikające z niniejszej umowy i obowiązujących przepisów prawnych.

- Wykonawca podczas wykonywania obowiązków wynikających z umowy jest zobowiązany do stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający jest zobowiązany do:

  - organizowania i uczestniczenia w spotkaniach roboczych

  - udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz gminy oraz organów gminy, w zakresie pozyskania wymaganych prawem, decyzji, opinii i uzgodnień

  - przekazania Wykonawcy terenu budowy w ciągu 14 dni, od dnia podpisania umowy oraz przekazania kompletu dokumentacji projektowej

  - dokonania odbioru robót budowlanych

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność Wykonawcy za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

§ 7

Podwykonawstwo

- Wykonawca wykonać musi samodzielnie kluczowe części zamówienia, tj. nawierzchnię bitumiczną łącznie z wytworzeniem i wbudowaniem mieszanek bitumicznych oraz pozostałe warstwy konstrukcyjne nawierzchni powyżej gruntu rodzimego (wykop) lub nasypowego (nasyp), z wyłączeniem dostaw materiałów i usług.

- Wykonanie pozostałych części zamówienia Wykonawca może powierzyć, zgodnie ze swoją ofertą, podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo (na roboty budowlane), a także projektu jej zmiany.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (na roboty budowlane), poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy i jej zmiany.

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

- zapisy umowy o podwykonawstwo nie mogą naruszać postanowień umowy zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym,

- przedmiot zamówienia (zakres prac) musi być precyzyjnie określony,

- termin wykonania umowy przez Podwykonawcę musi umożliwiać zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę w terminie określonym w niniejszej umowie,

- wynagrodzenie za roboty wykonywane przez Podwykonawcę powinno być określone precyzyjnie i nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy za ten zakres robót,

- bezpieczeństwa i higieny pracy, które będą uwzględniały w szczególności poniższe założenia:

- Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed przystąpieniem do robót zapozna

się z opracowaną przez Wykonawcę instrukcją bezpiecznego wykonywania robót

oraz instrukcję bezpieczeństwa pracy,

- realizacja robót będzie odbywać się z uwzględnieniem środków bezpieczeństwa

określonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa, tak

aby personel nie pracował w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia

oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych,

- Umowa o podwykonawstwo będzie określać wzajemne zobowiązania stron w

zakresie utrzymywania wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz

sprzętu i odpowiedniej odzieży dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewniania bezpieczeństwa publicznego;

- strony Umowy o podwykonawstwo zobowiązane są do zapewniania bezpiecznej

eksploatacji sprzętu ( maszyn, urządzeń, narzędzi), w szczególności poprzez wyposażenie sprzętu w urządzenia ostrzegawcze oraz zapewnienie obsługi sprzętu przez osoby posiadające uprawnienia wymagane prawem.

- umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających wypłatę wynagrodzenia dla Podwykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, za zakres robót wykonanych przez Wykonawcę,

  - uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczeń przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,

  - dotyczących dokonywania przez Wykonawcę zatrzymań (zmniejszeń) wynagrodzenia Podwykonawcy,

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia w umowie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie dostawy, usługi lub roboty budowlanej, nie później jednak niż do dnia zakończenia niniejszej umowy.

- Zamawiający w przypadku niespełnienia warunków określonych w ust. 7 i 8 może w terminie 14 dni zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy i projektu jej zmiany oraz może zgłosić sprzeciw do umowy i jej zmiany.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,50 % wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w pierwszym zdaniu nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

- Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren robót i rozpoczęcia prac.

§ 8

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia

- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

  - Wykonanie robót sanitarnych.

  - Wykonanie robót drogowych,

  - Wykonanie robót elektrycznych,

- Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy .

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 2 pkt 9) do 11) umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 9

Ubezpieczenie

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem związanym z realizacją przedmiotu umowy, jak również za szkody oraz następstwa

nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

  - posiadania dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 000 000,00 złotych.

- Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu dokumentu określonego w § 9 ust.2 pkt 1 przedłożyć Zamawiającemu jego kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w terminie do 14 dni od daty wystawienia tego dokumentu.

- W przypadku, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej, lub jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na ubezpieczenie go przez Zamawiającego w przypadku, gdy w sytuacjach określonych w ust. 3 i 4 nie przedłoży kserokopii odnowionego dokumentu lub nie przedłuży terminu ważności wniesionej polisy albo nie wniesie nowej polisy. Koszt ubezpieczenia zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10

Kary umowne

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony przewidują naliczanie kar umownych.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, za:

- każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wykonania przedmiotu umowy – 15.10.2020 r.  jakim jest dzień złożenia w BOK Urzędu Miasta Świdnik pisma organu nadzoru budowlanego o braku sprzeciwu o rozpoczęciu użytkowania obiektu oraz decyzji o zezwoleniu na użytkowanie obiektów kategorii XXIV – zbiornik retencyjny wraz z urządzeniami, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1, jednak nie więcej niż 20 %  tego wynagrodzenia,

- każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym

lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,3 % wartości brutto elementów robót,  w których stwierdzono wady, jednak nie więcej niż 30 % tej wartości,

- odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia, o

którym mowa w § 3 ust.1,

- brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

– w wysokości 1 % należnego im wynagrodzenia,

- nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 	podwykonawcom – w wysokości należnych z tego tytułu odsetek ustawowych za

opóźnienie,

- nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo (robót

budowlanych) lub projektu jej zmiany – w wysokości 1000 złotych za każdy projekt lub projekt zmiany umowy,

- nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1000 złotych za każdy projekt lub projekt zmiany umowy,

- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości

1000 złotych,

- każdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wskazanych

w § 8 ust. 1 Umowy - w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w 	chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu,

- każdorazowo za nie zapewnienie przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez

Podwykonawcę na umowę o pracę osób wskazanych w § 8 ust. 1 Umowy - w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego nie zapewnienia przez Wykonawcę niedopełnienia przez podwykonawcę wymogu zatrudnienia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu,

- za nieterminowe przedkładanie dokumentów, o których mowa w § 8 ust.4, w

wysokości 200,00 złotych za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na ich złożenie.

- za zmianę osoby, o której mowa w §4 ust.1 pkt a-c, bez zachowania procedury, 
o której mowa w §4 ust.4, lub w przypadku stwierdzenia, że osoba ta nie sprawuje swojej funkcji osobiście w wysokości 0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust.1

- Zamawiający z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust.1.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. W szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości utraconych środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020,   w przypadku gdy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie otrzyma tych środków w całości lub w części albo będzie zobowiązany do ich zwrotu.

- Kary umowne powinny być zapłacone przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy, w terminie 7 dni od daty powiadomienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty.

- Zamawiający może potrącić należną mu kwotę kary w dowolnym terminie, bez uzyskiwania zgody Wykonawcy – z wynagrodzenia za wykonanie umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z dowolnej należności Wykonawcy.

§ 11

Realizacja przedmiotu umowy

- Inspektor nadzoru – koordynator przekaże kierownikowi budowy - teren budowy, dziennik budowy oraz użyczy na czas trwania budowy 1 egzemplarz Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- W miarę postępu robót budowlanych Kierownik budowy zgłasza do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty branżowemu Inspektorowi nadzoru , równocześnie przedkładając książkę obmiarów, a po jej zatwierdzeniu przedkłada powykonawczy kosztorys robót i sporządza protokół odbioru częściowego i/lub końcowego robót.

- Branżowy Inspektor nadzoru sprawdza, potwierdza i odbiera faktycznie wykonane roboty (akceptując książkę obmiarów w terminie 21 dni od daty otrzymania i kosztorysy powykonawcze w terminie 21 dni od daty otrzymania oraz podpisuje protokół odbioru częściowego i/lub końcowego robót).

- Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną (jeżeli zaistnieje taka konieczność) w ramach kosztów własnych, w tym na żądanie Zamawiającego dokonanie przez geodetę odpowiednich pomiarów oraz przekazanie wykonanych pomiarów.

- W przypadku wystąpienia:

- robót zamiennych – kierownik budowy i/lub branżowy inspektor nadzoru  sporządza protokół konieczności oraz kierownik budowy przedkłada do zatwierdzenia kosztorys szczegółowy na podstawie KNR (z podaniem kosztorysowej podstawy wyceny oraz na podstawie zastosowanych w kosztorysie ofertowym stawek do kosztorysowania R, M, S, Kp, Kz, Z), po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedmiarów robót zamiennych,

- robót w ilości większej niż to wynika z przedmiaru, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, a nieobjęte umową podstawową - kierownik budowy sporządza protokół konieczności oraz kosztorysy (z podaniem kosztorysowej podstawy wyceny oraz na podstawie zastosowanych w kosztorysie ofertowym stawek do kosztorysowania R, M, S, Kp, Kz, Z). Do wyceny tych robót należy przyjmować ceny jednostkowe tych robót z kosztorysu ofertowego,

- robót nie ujętych w dokumentacji na skutek błędu, których wykonanie jest konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, i których z przyczyn technicznych, gospodarczych lub organizacyjnych nie można oddzielić od zamówienia podstawowego - kierownik budowy sporządza protokół konieczności oraz kosztorysy tych robót (z podaniem kosztorysowej podstawy wyceny oraz na podstawie zastosowanych w kosztorysie ofertowym stawek do kosztorysowania R, M, S, Kp, Kz, Z). Jeżeli w ofercie przetargowej wycenione zostały roboty identyczne lub równoważne, jak te roboty, to do ich wyceny należy przyjmować ceny jednostkowe z kosztorysów ofertowych. W pozostałych przypadkach wyceny robót należy dokonywać przy zastosowaniu KNR-ów, a ceny czynników produkcji przyjmować nie wyższe od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych dla wyrobów budowlanych i pracy sprzętu tj. Sekocenbud ,Orgbud,Intercenbud itp. dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc , w którym kalkulacja jest sporządzana (dla materiałów M- z kosztami zakupu ceny średnie, dla pracy sprzętu S-ceny średnie),

- zmniejszenia ilości robót - kierownik budowy sporządza protokół konieczności oraz kosztorysy (z podaniem kosztorysowej podstawy wyceny oraz na podstawie zastosowanych w kosztorysie ofertowym stawek do kosztorysowania R, M, S, Kp, Kz, Z). Do wyceny tych robót należy przyjmować ceny jednostkowe tych robót z kosztorysu ofertowego,

- robót zaniechanych – zakres robót strony określą w protokole konieczności robót, a ich wartość zostanie wyliczona na podstawie kosztorysów ofertowych.

- Przed rozpoczęciem wykonywania albo zaniechania robót, określonych w ust. 5, sporządzony protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę i jest podstawą zawarcia przez strony aneksu do umowy.

- W przypadku uznania przez Zamawiającego, że przedłożone przez Wykonawcę wyniki pomiarów, prób lub badań mogą być nieprawidłowe, Zamawiający zleci na swój koszt ponowne pomiary, próby i badania.

Jeżeli wyniki wykażą, że zastosowane wyroby budowlane, materiały, urządzenia, techniki i technologie są niezgodne z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wiedzą techniczną i przepisami, to kosztami przeprowadzenia pomiarów, prób i badań zostanie obciążony Wykonawca oraz zostaną one potrącone z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z innej należności Wykonawcy. W przeciwnym przypadku koszty obciążą Zamawiającego.

- Kierownik budowy wpisem w dzienniku budowy zgłasza zakończenie robót i gotowość obiektu budowlanego do odbioru końcowego, co potwierdza inspektor nadzoru - koordynator.

§ 12

Warunki płatności

- Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego

fakturami częściowymi wystawionymi za faktycznie wykonane i odebrane roboty.

- Łączna wartość robót, którą Wykonawca ma prawo zafakturować, do czasu podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, nie może przekroczyć 95 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Po podpisaniu przez strony umowy protokołu odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Zamawiającemu fakturę końcową o wartości pozostałej części wynagrodzenia wraz z dokumentami określonymi w § 12 ust.5 i w § 1 ust. 2 pkt. 4 lit. a) i b).

- Jeżeli Wykonawca złoży fakturę niezgodnie z w/w wymaganiami, to faktura zostanie zwrócona bez księgowania.

- W przypadku zawarcia umów, o których mowa w § 7, do każdej faktury częściowej Wykonawca    zobowiązany jest dołączyć zestawienie zobowiązań za zrealizowane roboty budowlane, dostawy i usługi, wynikających z zawartych umów z wszystkimi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wraz z ich oświadczeniami o otrzymaniu przysługujących im wymaganych należności ( załącznik Nr 1 do umowy), a do faktury końcowej oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu całości należnego im wynagrodzenia.

- Zapłata za roboty powierzone podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie uiszczona na rzecz Wykonawcy po udokumentowaniu całości należnej zapłaty na ich rzecz.

- W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom lub dalszych podwykonawcom na podstawie zaakceptowanych umów, Zamawiający dokona zapłaty zgodnie z art. 143 c P. z. p.

- Zamawiający - Gmina Miejska Świdnik oświadcza, że jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz posiada nr NIP 7122904551.

- Za nieterminową zapłatę faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 13

Odbiór końcowy

            - Wykonawca przekaże Zamawiającemu w siedzibie Urzędu Miasta Świdnik ul. Wyspiańskiego 27 w Biurze Obsługi Klienta pismo, w którym zgłosi przedmiot – opisany w  z § 1 ust. 2 pkt. 1,2 i 3 umowy, do odbioru końcowego i załączy:

  - dokumentację powykonawczą budowy w wersji papierowej (1 egzemplarz),

  - geodezyjne pomiary powykonawcze ze stwierdzeniem starostwa powiatowego o

przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (2 egzemplarze),

  - dokumenty gwarancyjne, o których mowa w § 15 ust. 3, (Zamawiający dopuszcza

złożenie dokumentów gwarancyjnych najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru

końcowego),

  - załącznik nr 2 do umowy – Gwarancja jakości,

  - warunki gwarancji w kartach gwarancyjnych.

            - Zamawiający w terminie 14 dni, od daty złożenia dokumentów wskazanych w ust. 1, potwierdzi na piśmie gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy, powoła komisję odbioru i wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru lub stwierdzi, że przedmiot umowy nie jest gotowy do odbioru.

            - Jeżeli w toku czynności odbioru Komisja odbioru stwierdzi, że przedmiot umowy posiada wady, to może:

- w przypadku wad istotnych – odmówić dokonania odbioru z winy Wykonawcy i wyznaczyć termin nie krótszy niż 14 dni na usunięcie wad lub odstąpić od umowy,

- w przypadku wad nieistotnych – dokonać odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin nie krótszy niż 14 dni, na usunięcie wad.

            - W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę lub nie wywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 3, Wykonawca wyraża zgodę Zamawiającemu na zlecenie usunięcia wad innemu uprawnionemu podmiotowi, i obciążenia kosztami Wykonawcę lub potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia za umowę lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

            - Odbiór przedmiotu umowy opisanego w  z § 1 ust. 2 pkt1,2 i 3 umowy, zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego robót, stanowiącym podstawę do przekazania faktury końcowej Zamawiającemu i rozliczenia zapłaty Wykonawcy.

§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

    - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę …............ złotych,

słownie: .................................................................................................................złotych

    - Zabezpieczenie jest wniesione w formie …...............................................................

    - W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zabezpieczenie będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy i do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

§ 15

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy

      - W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu część zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiącej 70% kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego wraz z odsetkami (za okres zdeponowania) wynikającymi z umowy rachunku bankowego na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Świdnik, na którym było przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek oferenta.

Pozostała część kwoty zabezpieczenia w wysokości 30% zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

Tak utworzona kwota zwrócona zostanie po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego wraz z odsetkami za okres zdeponowania, wynikającymi z umowy rachunku bankowego zawartego na prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Miejskiej Świdnik, na którym była przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek oferenta.

      - W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczeniach podmiotów o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn.zm.) okres ich obowiązywania powinien być nie krótszy niż 30 dni licząc od daty odbioru końcowego.

      - Dokumenty gwarancyjne wniesione jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wniesione w formach: gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczeniach podmiotów o których mowa art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn.zm.) powinny być przekazane najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót i być ważne do daty co najmniej 15 dni późniejszej od daty upływu okresu rękojmi. Oryginały tych dokumentów po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego muszą zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

      - W przypadku nie wniesienia dokumentów gwarancyjnych lub przedstawienia dokumentów wadliwych, o których mowa w ust. 3, Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady, z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16

Rękojmia i  gwarancja

      - Wykonawca udzieli rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ……... miesięcy, przekazując Zamawiającemu dokument gwarancyjny wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do umowy.

2. Okres rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Strony uzgadniają, że w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający będzie przeprowadzał z udziałem Wykonawcy coroczne przeglądy, mające na celu ujawnienie ewentualnych wad w wykonanym obiekcie.

5. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych pisemnie przez Zamawiającego wad w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia.

6. Jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych, organizacyjnych lub prawnych nie jest możliwe w terminie 14 dni, to Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Po otrzymaniu stosownego powiadomienia Zamawiający wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad.

7. W przypadku odmowy usunięcia wad ze strony Wykonawcy lub niewywiązywania się z terminów, o których mowa w ust. 5 i 6, wykonawca wyraża zgodę, aby  Zamawiający zlecił usunięcie wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę lub potrącił te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z dowolnej należności Wykonawcy.

8. Na okoliczność usunięcia wad sporządzony zostanie protokół z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 17

Odbiór ostateczny

- Odbiór ostateczny odbędzie się na wniosek Zamawiającego, a informacja o odbiorze zostanie przesłana Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

- Zamawiający dokona przeglądu z tytułu gwarancji i rękojmi przed upływem okresu gwarancji i rękojmi z udziałem Wykonawcy.

W przypadku nie przybycia przedstawicieli Wykonawcy (mimo skutecznego powiadomienia) Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia samodzielnie przeglądu oraz sporządzenia stosownego protokołu.

- Strony ustalają, że podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru ostatecznego stanowić będzie podstawę do rozliczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 18

Odstąpienie od umowy

            - Zamawiający może odstąpić w całości lub w części od umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy lub informacji o następujących zdarzeniach:

- Wykonawca nie podjął realizacji przedmiotu umowy pomimo wygrania przetargu w ciągu jednego miesiąca od daty wezwania go przez Zamawiającego do rozpoczęcia przedmiotu umowy,

- Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego uporczywie nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowy,

- Wykonawca zaniechał realizacji umowy, a w szczególności przerwał realizację na okres dłuższy od jednego miesiąca,

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej celem przekształcenia lub restrukturyzacji,

- Został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się swojego majątku na rzecz wierzycieli,

- Wykonawca opóźnia się z realizacją umowy w taki sposób, że można w sposób uzasadniony przypuszczać, że nie dotrzyma on terminu realizacji, co spowoduje straty Zamawiającego,

- Wykonawca nie zrealizował przedmiotu umowy w terminie, który upłynął, a opóźnienie wynosi minimum 30 dni.

      - Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, to Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni:

      - sporządzić protokół określający stan zaawansowania robót według stanu na dzień odstąpienia, i przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia,

      - zabezpieczyć już wykonane roboty na swój koszt,

      - usunąć niezwłocznie z terenu budowy urządzenia i obiekty zaplecza budowy, przez niego dostarczone lub wzniesione,

      - przekazać protokolarnie teren budowy Zamawiającemu,

      - W przypadku nieprzekazania przez Wykonawcę terenu budowy w terminie, Zamawiający ma  prawo zlecić innemu podmiotowi:

  - sporządzenie protokołu stanu zaawansowania robót budowlanych,

  - zabezpieczenie wykonanych robót,

  - usunięcie z terenu budowy urządzeń i obiektów zaplecza budowy, dostarczonych lub wzniesionych przez Wykonawcę, a związanymi z tym kosztami obciążyć Wykonawcę lub potrącić te koszty z wynagrodzenia  umownego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z dowolnej należności Wykonawcy.

      - Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy, to Zamawiający może dokonać odbioru robót, zrealizowanych zgodnie z umową i wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, oraz zapłacić za nie, gdy uzna, że przedstawiają one wartość dla Zamawiającego ze względu na zamierzony cel umowy.

      - Wykonawca może odstąpić w całości lub w części od umowy z winy Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy lub informacji o następujących zdarzeniach

- Zamawiający nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty w ciągu trzech miesięcy od terminu płatności  ustalonego w warunkach umowy,

- Zamawiający zawiadomił Wykonawcę, że nie będzie mógł pokrywać zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności zobowiązań finansowych,

- Zamawiający utrudnia lub odmawia bez uzasadnienia odbioru przedmiotu umowy.

      - Jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego, to Wykonawca jest zobowiązany w terminie 30 dni:

- sporządzić protokół określający stan zaawansowania robót według stanu na dzień odstąpienia, i przekazać Zamawiającemu do zatwierdzenia,

- zabezpieczyć wykonane już roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- przedłożyć Zamawiającemu wycenę materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową,

- zgłosić do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót już wykonanych, zabezpieczających, materiałów, konstrukcji i urządzeń, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu budowy.

      - Jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego, to Zamawiający jest zobowiązany w terminie 30 dni:

  - dokonać odbioru robót, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy oraz zapłacić za nie w terminie uzgodnionym z Wykonawcą,

  - dokonać odbioru i odkupić materiały, konstrukcje i urządzenia,

  - zapłacić Wykonawcy za nierozliczone w inny sposób koszty budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

  - przejąć od Wykonawcy teren budowy.

      - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

9.   Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w ust.4 i 7, będzie następujący:

  - w przypadku wykonania części robót budowlanych nastąpi odliczenie wartości robót niewykonanych pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji od ogólnej wartości przedmiotu umowy. Kosztorys robót niewykonanych przygotuje Wykonawca na podstawie cen jednostkowych przyjętych do sporządzenia kosztorysu ofertowego i uzyska akceptację Zamawiającego,

- Każda ze stron może odstąpić od umowy lub części umowy w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 19

Zmiana umowy

  - Zmiany w umowie można wprowadzić za zgodą obu stron na piśmie, w formie aneksu.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następującym zakresie i na warunkach:

  - Zmiana technologii wykonania robót budowlanych w sytuacjach, gdy:

  - proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, jakościowo i technicznie,

  - pozwoli to na zmniejszenie kosztów budowy i  kosztów eksploatacji,

  - Zwiększenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o:

- roboty w ilości większej niż to wynika z przedmiaru pod warunkiem, że wykonanie tych robót jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego,

- roboty nie ujęte w dokumentacji projektowej na skutek błędu pod warunkiem, że wykonanie ich jest konieczne do wykonania zamówienia podstawowego, i których z przyczyn technicznych, gospodarczych lub organizacyjnych nie można oddzielić od zamówienia podstawowego.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie przedmiotu umowy w przypadkach:

  - gdy wykonanie całego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn prawnych, finansowych, organizacyjnych lub społecznych,

  - stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności rezygnacji  z wykonania części przedmiotu umowy ( roboty zaniechane lub zmniejszenie ilości robót).

  - Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku:

- ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) odpowiednio poprzez

podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia brutto z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-

5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

- jeżeli zmiany określone w pkt. 2 i 3 będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiany mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają ww. zmiany. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów ( przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty ( w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS) Wykonawcy – w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ww. przepisów,

- konieczności wykonania robót nie ujętych w dokumentacji lub w ilości większej w sytuacji określonej w ust. 2.2. Wynagrodzenie za wykonanie roboty ustalane będzie

zgodnie z § 11 ust. 5 lit. b) , c) i e).

- zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w sytuacjach określonych w ust. 2.3. Wynagrodzenie za wykonanie roboty ustalane będzie zgodnie z § 11 ust. 5 lit d).

  - Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy jest ona spowodowana:

- warunkami atmosferycznymi – w szczególności długotrwałymi opadami deszczu lub śniegu, porywistym wiatrem, niskimi i wysokimi temperaturami powietrza, które to przyczyny uniemożliwiają lub utrudniają w wysokim stopniu wykonanie robót zgodnie z technologią i przepisami bhp,

- ujawnieniem niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia przez specjalistyczne służby,

- niemożnością prowadzenia prac ze względu na okresową ochronę miejsc gniazdowania ptaków oraz miejsc stanowiących ich ostoję lub miejsce żerowania oraz w innych przypadkach wstrzymania prac związanych z ochroną gatunkową zwierząt,

- wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

- zwiększeniem zakresu rzeczowego, o ile nie będzie ich można wykonywać równolegle z zamówieniem,

- wadami dokumentacji projektowej, gdy konieczność ich usunięcia wymaga wprowadzenia zmian przez projektantów, uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych itp.

- działania siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym terminie – o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

- wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

- wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wydłużeniem terminów uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji przez Wykonawcę i Zamawiającego, pomimo dopełnienia przez Wykonawcę i Zamawiającego należytej staranności,

- prowadzonymi równolegle robotami budowlano-montażowymi przez inne podmioty, które uniemożliwiają realizację zamówienia – o okres, w którym nie była możliwa realizacja zamówienia z tego powodu potwierdzony wpisem inspektora do dziennika budowy,

- następstwem wprowadzenia zmian w przepisach prawa.

Fakty te muszą być odnotowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora – koordynatora , lub informacja o nich przekazana Zamawiającemu na piśmie.

W przypadku wystąpienia opóźnień spowodowanych wyżej wymienionymi okolicznościami, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi uzasadnionej przerwy lub przestoju.

  - Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.

  - Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 2.1-2.6 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę i uzyskanie zgody drugiej strony umowy.

  - W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2.7 wraz z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru - koordynator zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

  - W terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru - koordynatora,  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

  - Bez zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace mające na celu niezwłoczne zapobieżenie awarii, szkodzie lub utracie życia i zdrowia, o czym Wykonawca zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Zamawiającego.

§ 20

Zamówienia podobne udzielane zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych jednakże nie przekraczających 50 % wartości zamówienia podstawowego , polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w zakresie wykonania:

- drogi publicznej wraz z chodnikami i ścieżką rowerową ,

- budowy oraz przebudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z włączeniem jej do istniejącego kolektora deszczowego,

- wpustów ulicznych odprowadzających wody opadowe do kanalizacji deszczowej,

- przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,

- zatok autobusowych,

- przebudowy przepustów,

- oświetlenia ulicznego wraz z przyłączami zasilającymi,

- przebudowy i/lub zabezpieczenia istniejących sieci gazowych,

- przebudowy i/lub zabezpieczenia istniejących sieci elektroenergetycznych podziemnych niskiego, średniego i wysokiego napięcia,

- przebudowy i/lub zabezpieczenia istniejących sieci elektroenergetycznych napowietrznych niskiego i średniego napięcia wraz ze słupami,

- przebudowy i/lub zabezpieczenia istniejących sieci teletechnicznych,

- przebudowy i/lub zabezpieczenia istniejącej sieci wodociągowej wraz z wydłużeniem istniejącego odcinka sieci w celu umożliwienia podłączenia się do sieci wodociągowej dla działek przyległych bez konieczności rozbiórki nowo wybudowanej jezdni,

- przebudowy i/lub zabezpieczenia istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej polegająca na regulacji istniejących studni oraz wykonaniu odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w celu umożliwienia podłączenia się do sieci dla działek przyległych bez konieczności rozbiórki nowo wybudowanej jezdni,

- przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej ze studzienkami umożliwiającymi podłączenie do sieci polegająca na wykonaniu odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią zasilaną z przyłącza elektroenergetycznego w celu umożliwienia dalszego podłączenia się działek przyległych wraz z wykonaniem odcinków sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej przebudowanej bez możliwości włączenia oraz odcinka sieci kanalizacji tłocznej grawitacyjnej z przepompowni włączonych do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej poprzez studnię rozprężną,

- wyposażenia  wszystkich ciągów komunikacyjnych ulicy w elementy dostosowujące ciągi komunikacyjne dla osób z niepełnosprawnością,

§ 21

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem § 19 niniejszej umowy podlega unieważnieniu.

§ 22

W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw Prawo zamówień publicznych i Prawo budowlane.

§ 23

Sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd właściwy według siedziby Zamawiającego.

§ 24

Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej wierzytelności pieniężne, wynikające      z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu cesji (przelewu wierzytelności) na rzecz osób trzecich.

§ 25

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:								Wykonawca:

1. ……………………………				1. ………………………………

2. ……………………………				2. ………………………………

Załącznik:

- załącznik nr 1 do umowy - oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu należnych mu należności

- załącznik Nr 2 do umowy – Gwarancja jakości (wzór)

Załącznik Nr 2 do umowy Nr ……………………………………………………... z dnia ……………….. 2018r.

GWARANCJA JAKOŚCI

Sporządzona w dniu: ……………………….............r.

- Gwarant (nazwa, adres, dane z KRS): ………………………; KRS: …………….., wysokość kapitału zakładowego: ………………………. zł, będący Wykonawcą Umowy.

- Uprawniony z tytułu Gwarancji Jakości: ………………..

- Umowa nr ………………………………………………….., zwana w dalszej treści „Umową”.

- Przedmiot Gwarancji Jakości obejmuje całość robót i dokumentów Wykonawcy objętych przedmiotem zamówienia p.n

Budowa ulicy Kusocińskiego w Świdniku na odcinku od skrzyżowania z ul. Olimpijczyków do węzła Świdnik realizowana w ramach zadania pn. „Optymalizacja połączeń pomiędzy drogą ekspresową S17/12 i Portem Lotniczym poprzez budowę ul. Kusocińskiego”   wskazanego do współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

zwanych dalej „robotami”, określonych w Umowie oraz w innych dokumentach będących jej integralną częścią.

- Data odbioru końcowego: …………………………………………….. roku.

Warunki Gwarancji Jakości

- Gwarant oświadcza i zapewnia Zamawiającego że wykonany przez niego przedmiot Umowy został wykonany prawidłowo, zgodnie z zobowiązaniami Wykonawcy, o których mowa w Umowie, a także z najlepszą wiedzą Gwaranta.

- Poprzez niniejszą Gwarancję Jakości Gwarant przyjmuje na siebie odpowiedzialność za Przedmiot Umowy, w tym za dokumenty Wykonawcy i odpowiedni zakres Przedmiotu Umowy zrealizowany przez Podwykonawców (jeśli dotyczy). Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w Umowie, w szczególności za wady zmniejszające wartość użytkową i techniczną przedmiotu gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji Jakości na wykonane roboty na okres:: …………..

- Bieg terminu Gwarancji Jakości rozpoczyna się:

  - od daty podpisania odbioru końcowego przedmiotu umowy

  - w przypadku wad – od daty protokolarnego potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu Umowy,

  - dla wymienianych materiałów i urządzeń – z dniem ich wymiany.

- W przypadku ujawnienia wad, termin gwarancji zostaje wydłużony o okres czasu, który upłynie pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o ujawnieniu wad i datą usunięcia wad.

- W przypadku nieskutecznej 2 krotnej naprawy przez Wykonawcę lub wykonania wadliwej części robót na nowo, termin gwarancji dla tych elementów biegnie na nowo od chwili protokolarnego potwierdzenia naprawy lub wykonania na nowo robót.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu Gwarancji Jakości także po terminie określonym w punkcie 3, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Termin usuwania wad wynosi:

  - 14 dni, licząc od dnia pisemnego powiadomienia,

  - jeżeli usunięcie wad ze względów technicznych, organizacyjnych lub prawnych nie jest możliwe w terminie 14 dni, to Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego. Po otrzymaniu stosownego powiadomienia Zamawiający wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wad.

- Koszty usunięcia wad ponosi Wykonawca także w przypadku, gdy powstały one:

- w wyniku użycia materiałów i urządzeń lub wykonania robót niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i dokumentacją projektową.

- w wyniku błędów w dokumentacji, za którą Wykonawca jest odpowiedzialny (jeśli dotyczy).

- w wyniku nie wywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z warunków Umowy.

- Usunięcie wady zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Zamawiającego.

- Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia wad lub nie wypełni obowiązku usunięcia wady w terminie ustalonym w pkt 6a lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 6b, Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia. Powyższe nie wyłącza uprawnień Zamawiającego wynikających z tytułu Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady.

- Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac związanych z usuwaniem wad.

- Gwarant, na pisemne żądanie Zamawiającego, upoważni Zamawiającego do wykonywania uprawnień z Gwarancji Jakości przysługującej Gwarantowi wobec Producentów Urządzeń, Podwykonawców, Dostawców, Usługodawców.

- O każdej Wadzie Zamawiający powiadomi telefonicznie Gwaranta, a następnie potwierdzi zgłoszenie faksem lub pocztą elektroniczną na wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia przesyłana jest również faksem lub pocztą elektroniczną do Zamawiającego.

- Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.

- Wszelkie pisma, kierowane będą przez Strony na adresy podane w niniejszym dokumencie Gwarancji Jakości.

- O zmianach w danych adresowych, Strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

- Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją Jakości zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Niniejsza Gwarancja Jakości stanowi integralną część Umowy.

- Ewentualne zmiany do dokumentu Gwarancji Jakości wymagają uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Podpisy i pieczęcie w imieniu Wykonawcy: